Nr. 22887/17.04.2026

Instrucțiune de aplicare

a metodologiei de identificare, informare, înscriere și monitorizare Grup Țintă

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) emite prezenta instrucțiune în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor metodologiei aferente Etapei 2- evaluarea nevoii de tehnologie asistivă și de acces, din cadrul proiectului Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces-TECH ASSIST.

În aplicarea prevederilor metodologiei, respectiv capitolul Etapa 2. Evaluarea nevoii de tehnologie asistivă și de acces pentru persoanele eligibile, punctul 1, litera d), termenul de transmitere a fișei de evaluare a nevoilor de tehnologie asistiva se stabilește și se comunică de către expertul de grup țintă alocat fiecărei regiuni, prin e-mail, la adresa utilizată de solicitant în procesul de înscriere.

Termenul comunicat de către expertul de grup țintă are caracter obligatoriu pentru solicitant și reprezintă termen procedural în cadrul procesului de evaluare, fiind stabilit în funcție de programarea activităților la nivel regional și de calendarul de implementare al proiectului.

Termenul-limită pentru transmiterea fișei de evaluare este data de 30.04.2026, inclusiv, termen stabilit în vederea respectării etapelor ulterioare ale proiectului, cu excepția regiunii București-Ilfov. După această dată, nu vor mai fi acceptate formulare de evaluare transmise ulterior acestui termen.

Fac excepție situațiile în care solicitantul a notificat, anterior expirării termenului comunicat, expertul de grup țintă cu privire la imposibilitatea completării fișei de evaluare și a solicitat sprijin în acest sens, caz în care transmiterea se va realiza conform programării ulterioare stabilite de comun acord.

Pentru regiunea București-Ilfov, termenul de transmitere a fișei de evaluare se va stabili și comunica ulterior de către expertul de grup țintă alocat, prin e-mail, în funcție de finalizarea Etapei 1.

Nerespectarea termenului comunicat conduce la imposibilitatea continuării procesului de evaluare și, implicit, la neîncadrarea solicitantului în etapa următoare a proiectului.

Termenele expres prevăzute în metodologie (ex.maximum 30 zile sau 45 zile) se aplică în mod direct.

Pentru situațiile în care metodologia prevede stabilirea și comunicarea termenului de către expertul de grup țintă, termenul astfel comunicat, prin e-mail, la adresa utilizată la înscriere, are caracter obligatoriu și produce efecte procedurale în cadrul procesului de evaluare și înscriere în grupul țintă.

Prezenta instrucțiune completează și clarifică modul de aplicare a prevederilor metodologiei și se aplică unitar la nivel național.

Prezenta instrucțiune se comunică public și se aplică tuturor solicitanților aflați în Etapa 2.

Aprob,

Președinte

Alexandra-Ana-Maria Zară