Metodologia de

identificare, informare,

înscriere și monitorizare

Grup Țintă

Versiunea 4 – Mai 2026

“Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces-TECH ASSIST”

Cod SMIS: 325494

Cuprins

1. INFORMAȚII GENERALE PROIECT	4

1.1	Introducere	4

1.2	Obiectivele proiectului și rezultatele așteptate	5

1.3	Grupul țintă al proiectului	7

1.4	Beneficiile Grupului Țintă participant la activitățile proiectului	8

2. DEFINIREA TERMENILOR, CONTEXTUL, JUSTIFICAREA NEVOII ȘI SCOPUL METODOLOGIEI	9

2.1	Definirea termenilor metodologiei	9

2.2	Context	10

2.3	Justificarea nevoii	14

2.4	Scopul metodologiei	14

3. IDENTIFICAREA ȘI INFORMAREA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI	15

3.1	Modalități de identificare a Grupului Țintă	15

3.2	Modalități de informare a Grupului Țintă	16

3.3	Comunicarea cu Grupul Țintă identificat și informat	18

4. STABILIREA ELIGIBILITĂȚII ȘI ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI	20

4.1	Criteriile de eligibilitate pentru parcurgerea etapelor proiectului și intrarea în Grupul Țintă	20

4.2	Modalitățile de stabilire a eligibilității	22

SESIUNEA 1	....................................................................................................23

Etapa 0 – Pre-înscrierea	23

Etapele derulării proiectului, documentele necesare stabilirii eligibilității și înscrierea în Grupul Țintă	23

Etapa 1 – Stabilirea eligibilității solicitanților pre-înscriși	23

Etapa 2. Evaluarea nevoii de tehnologie asistivă și de acces pentru persoanele eligibile	25

Etapa 3. Validarea și acordarea e-voucherului – offline	28

SESIUNEA 2	28

5. MONITORIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI	30

Monitorizarea și sprijinirea membrilor Grupului Țintă pe parcursul proiectului	30

6.INSTRUMENT DE EVALUARE A NEVOII DE TEHNOLOGII ASISTIVE SI DE ACCES	33

SISTEMUL DE CALCULARE A PUNCTAJULUI ÎN BAZA FIȘEI DE EVALUARE A NEVOILOR DE   TEHNOLOGII ASISTIVE	47

ANEXE Metodologie	56

- INFORMAȚII GENERALE PROIECT

  - Introducere

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) implementează la nivel național, proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces-TECH ASSIST”, Cod SMIS 325494, în perioada 01.09.2024 – 31.08.2027.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European+, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, în cadrul Obiectivului de politică “O Europă mai socială”, Prioritatea P7. „Sprijin pentru persoanele cu dizabilități”, Obiectiv specific „ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală; Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate; Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung”, Acțiunea 7.4 „Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, dispozitive și tehnologii asistive”.

Valoarea totală a proiectului: 210.418.797,50 lei, din care:

Cofinanțare Uniunea Europeană: 151.744.808,90 lei

Durata proiectului: 36 de luni (01.09.2024 – 31.08.2027)

  - Obiectivele proiectului și rezultatele așteptate

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Creșterea incluziunii socio-economice a persoanelor cu dizabilități pentru un parcurs de viață independentă prin facilitarea accesului la tehnologii asistive și de acces.

În cadrul Obiectivului specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medical, modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate, imbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+), vor fi finanțate acțiuni pentru îndeplinirea măsurii FSE+, complementar cu asigurarea finanțării FEDR din obiectivul specific RSO4.3.

Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR), prin furnizarea de echipamente adaptate, care contribuie la sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru un parcurs de viață independent.

Prin intermediul acestui apel se vor acorda subvenții/vouchere în vederea achiziționării de tehnologii assistive și de acces pentru persoane cu dizabilități, complementar cu finanțarea prin FSE+ pentru cartografierea nevoii, cererii, ofertei și gradului de satisfacție în raport cu tehnologia asistivă și de acces. În ceea ce privește achiziționarea de echipamente/tehnologii asistive pentru persoane cu dizabilități, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități presupune în primul rând asigurarea suportului prin tehnologie asistivă și de acces. Acest fapt are un impact deosebit atunci când este vorba despre educație și muncă. Creșterea gradului de școlarizare, de angajare și menținere a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii presupune asigurarea accesului în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional. Tehnologia asistivă și de acces devine astfel un mijloc și o resursă importanță, prin PoIDS asigurându-se sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii asistive și de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea creșterii șanselor de acces la educație, la ocupare și incluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1 - Promovarea rolului tehnologiei asistive și de acces pentru creșterea autonomiei și a calității vieții persoanelor cu dizabilități.

Obiectivul corespunde activităților:

- A.1.1 Organizarea unei campanii media pentru promovarea rolului tehnologiei în asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional

- A1.2 Identificarea, selectarea și monitorizarea grupului țintă

- A6 Management de proiect.

O.S.2 - Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la tehnologii asistive și de acces.

Obiectivul corespunde activităților:

- A2.1 Dezvoltarea și pilotarea unei metodologii de oferire a tehnologiilor asistive și de acces

- A2.2 Inventarierea tehnologiilor asistive și de acces disponibile

- A2.3 Cartografierea nevoii, cererii și gradului de satisfacție în raport cu tehnologia asistivă și de acces

- A3. Elaborarea Registrului Național a Tehnologiilor Asistive și de Acces (RNTAA)

- A3.1 Realizarea și actualizarea periodică a Registrului Național a Tehnologiilor Asistive și de Acces (RNTAA), care va cuprinde, fără a se limita la:

  - Instrument integrat de evaluare a nevoilor persoanei cu dizabilități pentru a corela nevoile specifice cu tipul de tehnologie asistivă și de acces adecvat

  - Secțiune integrată de acordare a voucherelor pentru persoane cu dizabilități

  - Ghiduri și instrucțiuni de utilizare a tehnologiilor asistive și de acces, într-o formă accesibilizată

- A4. Acordarea de vouchere pentru tehnologie asistivă și de acces persoanelor cu dizabilități și monitorizarea procesului

- A4.1 Studiu de fundamentare a valorii voucherului pentru tehnologie asistivă și de acces

- A4.2 Validarea și decontarea prin RNTAA a voucherelor, inclusiv acordarea de sprijin de tip help-desk

- A6 Management de proiect.

O.S.3 - Promovarea îmbunătățirii cadrului legislativ pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la tehnologiile asistive.

Obiectivul corespunde activităților:

- A5 Elaborarea de recomandări de modificări la nivel legislativ pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la tehnologiile asistive și de acces

- A5.1 Analiza cadrului legislative actual și recomandărilor internaționale

- A5.2 Consultarea partenerilor sociali

- A5.3 Elaborarea de recomandări de modificări la nivel legislativ

- A6 Management de proiect.

  - Grupul țintă al proiectului

Grupul țintă este format din minimum 4.307 persoane cu dizabilități (copii și adulți), pentru care mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi / sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale, conform art. 2 din Legea nr 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată:

- Persoane cu dizabilități fizice: Tehnologiile asistive cum ar fi scaunele cu rotile electrice, dispozitivele de prindere adaptate sau exoscheletele pot fi utile pentru aceste persoane.

- Persoane cu dizabilități vizuale: Tehnologiile asistive pot include cititoare de ecran, dispozitive Braille, aplicații mobile adaptate sau sisteme de navigație și orientare bazate pe senzori, etc.

- Persoane cu dizabilități auditive: Tehnologiile asistive pentru aceste persoane pot include aparate auditive, sisteme de bucle auditive sau dispozitive de comunicare alternativă, etc.

- Persoane cu dizabilități cognitive: Tehnologiile asistive pot implica aplicații și software specializate, cum ar fi programe de organizare și gestionare a timpului, dispozitive de asistență pentru citire sau software de comunicare augmentată și alternativă.

- Persoane cu dizabilități de vorbire: Tehnologiile asistive pentru aceste persoane pot include comunicatoare electronice, dispozitive de recunoaștere și sinteză vocală sau aplicații mobile speciale pentru comunicare.

Tehnologiile asistive și de acces solicitate trebuie să corespundă nevoilor funcționale identificate și justificate ale persoanei cu dizabilitate. De exemplu, o persoană cu mobilitate redusă va putea solicita sprijin pentru tehnologii care facilitează deplasarea sau transferul, iar o persoană cu dificultăți de comunicare va putea solicita tehnologii care sprijină exprimarea și interacțiunea. Această corespondență este esențială pentru a asigura utilizarea eficientă, personalizată și echitabilă a resurselor disponibile.

Numărul minim de beneficiari din grupul țintă, de 4.307 persoane cu dizabilități, a fost stabilit în funcție de bugetul alocat proiectului și valoarea maximă a unui e-voucher. Există însă un potențial real ca grupul țintă să fie extins, întrucât pentru anumite categorii de tehnologii asistive și de acces, costul real al produselor necesare poate fi mai redus decât valoarea maximă a e-voucherului. În astfel de cazuri, sumele rămase vor fi redistribuite la nivel județean, permițând acordarea de e-vouchere suplimentare și creșterea numărului total de beneficiari sprijiniți în cadrul proiectului.

Prin PIDS, se asigură sprijinirea acestui grup țintă în accesarea și utilizarea de tehnologii asistive și de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea creșterii șanselor de acces la educație (în cazul copiilor, în mod deosebit), la ocupare și incluziune socială.

Din totalul estimat de 4.307 persoane cu dizabilități (copii și adulți) care urmează să fie selectate și incluse în grupul țintă al proiectului, 917 persoane cu dizabilități vor fi din regiunea București-Ilfov, din care 83 romi, iar 3.390 persoane cu dizabilități vor fi din celelalte regiuni ale țării, din care 305 romi.

Principalele criterii de selecție ale grupului țintă sunt:

- cetățenie română/cetățenie a unui stat membru al Uniunii Europene;

- deținerea unui certificat de încadrare în grad de handicap valabil emis pe teritoriul României;

- domiciliul/reședința într-una din cele 8 regiuni ale țării.

Grupul țintă va fi implicat în următoarele activități ale proiectului:

- Identificarea, selectarea și monitorizarea grupului țintă

- Cartografierea nevoii, cererii si gradului de satisfacție în raport cu tehnologia asistivă și de acces

- Validarea și decontarea prin RNTAA a e-voucherelor.

  - Beneficiile Grupului Țintă participant la activitățile proiectului

În conformitate cu Obiectivul General și Obiectivele Specifice ale proiectului, beneficiile Grupului Țintă participant la activitățile proiectului sunt următoarele:

- Creșterea incluziunii socio-economice și îmbunătățirea accesibilității persoanelor cu dizabilități, pentru un parcurs de viață independent, prin facilitarea accesului la tehnologii asistive și de acces având un impact deosebit atunci când este vorba despre educație, muncă dar și viața socială;

- Lărgirea accesului egal și în timp util la echipamente necesare incluziunii sociale, de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile pentru minim 4.307 persoane înscrise în Grupul Țintă, care vor participa la activitățile proiectului;

- Posibilitatea obținerii unui voucher în valoare de maxim 39.900 Lei în vederea achiziționării de tehnologii asistive și de acces pentru persoane cu dizabilități, în funcție de nevoie și monitorizarea gradului de satisfacție în raport cu tehnologia asistivă și de acces achiziționată, pe perioada proiectului;

- Creșterea gradului de școlarizare, de angajare și menținere a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii prin asigurarea accesului în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional;

- Sprijinirea persoanelor cu dizabilități înscrise în Grupul Țintă în alegerea, accesarea și utilizarea de tehnologii asistive și de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea creșterii șanselor de acces la educație, la ocupare și incluziune socială.

- Sprijin oferit de către experții de Grup Țintă / ai proiectului pentru persoanele  înscrise în Grupul Țintă pe tot parcursul etapelor proiectului, de la completarea și validarea documentelor de înscriere și eligibilitate până la înregistrarea în cadrul Registrului Național a Tehnologiilor Asistive și de Acces (RNTAA) și alegerea furnizorilor de tehnologie asistivă și de acces.

- DEFINIREA TERMENILOR, CONTEXTUL, JUSTIFICAREA NEVOII ȘI SCOPUL METODOLOGIEI

  - Definirea termenilor metodologiei

În cadrul metodologiei de identificare, informare, înscriere și monitorizare a Grupului Țintă, termenii sunt definiți în scopul asigurării unei aplicări unitare și coerente a procedurilor la nivel național:

- Grup țintă – totalitatea persoanelor (copii și adulți)  cu dizabilități, selectate pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de e-voucher, în urma procesului de evaluare și ierarhizare la nivel județean, a încadrării în limita bugetului alocat și a depunerii documentelor obligatorii prevăzute de metodologie.

- Persoană eligibilă – persoana care îndeplinește toate criteriile impuse de proiect pentru a fi inclusă în Etapele proiectului: are cetățenie română/cetățenie a unui stat membru al Uniunii Europene, deține un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și are domiciliu stabil în România.

- Vulnerabilitate – caracteristică individuală sau situație contextuală care amplifică riscul de excluziune socială pentru o persoană cu dizabilități (ex. rezidență în mediul rural, apartenență la o etnie minoritară (romă), lipsa accesului la servicii de sănătate, instituționalizare etc.).

- Recomandare medicală – document emis de un medic/specialist, care justifică necesitatea achiziționării unei tehnologii /dispozitiv asistiv în raport cu diagnosticul și nevoile funcționale ale solicitantului. Recomandarea este obligatorie exclusiv pentru solicitanții selectați pentru acordarea e-voucherului și se prezintă înainte de emiterea acestuia.

- E-voucher – instrument digital emis nominal, care conferă solicitantului un sprijin financiar nerambursabil destinat achiziționarii unui dispozitiv eligibil din lista tehnologiilor asistive.

- Platforma RNTAA – Spațiu virtual al Registrului Național de Tehnologie Asistivă și de Acces prin care se facilitează interacțiunea dintre persoanele cu dizabilități, furnizorii de tehnologie asistivă și de acces și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). RNTAA are ca scop furnizarea de informații și educație generală referitoare la tehnologiile asistive și de acces și facilitarea accesului la dispozitive prin depunerea în siguranță a documentației online.

- Expert Grup Țintă (EGT) – persoană desemnată în cadrul proiectului cu responsabilități directe privind identificarea, informarea și sprijinirea înscrierii precum și monitorizarea beneficiarilor în cadrul intervenției TECH ASSIST.

- Monitorizare – proces sistematic de urmărire/supraveghere a progresului beneficiarilor incluși în grupul țintă, care include verificarea utilizării voucherelor, menținerea eligibilității și documentarea rezultatelor în vederea evaluării impactului.

Acești termeni operaționali constituie fundamentul aplicării coerente a metodologiei, asigurând înțelegerea comună între toți actorii implicați.

  - Context

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) prevede, în art. 4 (Obligații generale), art. 9 (Accesibilitate) și art. 20 (Mobilitate personală), că statele semnatare au responsabilitatea de a promova utilizarea, cercetarea, dezvoltarea, producția și distribuția tehnologiilor asistive. Aceste tehnologii trebuie să fie adecvate, răspunzând nevoilor reale ale utilizatorilor, și să îndeplinească standarde înalte de calitate, fiind sigure și durabile. Prin intermediul lor se facilitează incluziunea social, prin extinderea accesului la educație, ocupare și participare social, contribuind totodată la prevenirea agravării excluziunii sociale.

În 2016, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat, în urma unui proces participativ, o “Listă de categorii de produse asistive prioritare”, care conține 50 de itemi necesari pentru persoane cu dizabilități cât și persoane cu limitări din cauza vârstei înaintate, astfel încât să trăiască o viață sănătoasă, productivă și cu demnitate, prin referire la 5 arii ale vieții: Comunicare, Văz, Auz, Mobilitate, Cogniție.

Prin astfel de tehnologii este facilitată incluziunea socio-economică a persoanei și un parcurs de viață independentă prin acces la educație, ocupare, inclusiv programe de pregătire pentru muncă și angajare asistată și participare socială.

În România, persoanele cu dizabilități au acces limitat la dispozitive gratuite de tehnologie asistivă. Există posibilitatea ca persoanele cu dizabilități să obțină dispozitive subvenționate în baza unui contract-cadru cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), dar au acces la un număr redus de dispozitive subvenționate astfel de stat. Contractul Cadru al CNAS acoperă o listă limitată de dispozitive care include mai puțin de o treime din lista recomandată de OMS, și care sunt doar dispozitive medicale.

În plus, obținerea unui astfel de dispozitiv implică demersuri birocratice greu de parcurs de o persoană cu dizabilități din diverse motive, precum accesul la transport. Tehnologiile asistive trebuie să acopere și alte categorii de dispozitive, dincolo de cele medicale, inclusiv soluții care sprijină participarea la educație, ocupare și viața socială.

O anchetă națională desfăşurată de Banca Mondială în 2020 a identificat că peste 50% dintre persoanele cu dizabilități care au nevoie de dispozitive precum orteze, proteze, scaun rulant manual sau motorizat /electric sau, alte dispozitive asistive de deplasare pe roți decât scaune rulante, aparate auditive, sau produse asistive pentru citire, nu utilizează astfel de produse, pentru că nu și le permit. De exemplu, dintre persoanele cu dizabilități: 8% au nevoie de „scaun rulant motorizat/electric”, 84% dintre cei care au nevoie nu le utilizează, 93% dintre cei care nu le utilizează, nu o fac pentru că nu își permit; 9% au nevoie de „proteze”, 33% dintre cei care au nevoie nu le utilizează, 77% dintre cei care nu le utilizează, nu o fac pentru că nu își permit; 13% au nevoie de „scaun rulant manual”, 39% dintre cei care au nevoie nu le utilizează, 87% dintre cei care nu le utilizează, nu o fac pentru că nu își permit; 14% au nevoie de „aparate auditive”, 54% dintre cei care au nevoie nu le utilizează, 64% dintre cei care nu le utilizează, nu o fac pentru că nu își permit; 12% au nevoie de „produse asistive pentru citire”, 25% dintre cei care au nevoie nu le utilizează, 56% dintre cei care nu le utilizează, nu o fac pentru că nu își permit.

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă” 2022-2027 răspunde acestei probleme printr-o măsură dedicată în Planul său operațional: Măsura 4.2.5 cu privire la “Diversificarea pachetului de tehnologii de acces și dispozitive asistive, în concordanță cu lista produselor și tehnologiilor asistive identificate de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2016 ca prioritate la nivel global, decontate prin Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, bugetul Ministerului Sănătății, bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile sau alte surse.”

În contextul Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS), prin proiectul propus, este posibilă susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Tipologia tehnologiei de acces și a dispozitivelor asistive diferă foarte mult în aria educației față de tipologia specifică adulților. De asemenea, proiectul vine în continuarea activităților derulate în cadrul proiectului “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, finanțat prin POCU – Program Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa: Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Cod MySMIS2014+: 130164”.

Noul proiect finanțabil prin PIDS, Prioritatea 7, valorifică experiența de implementare a celui anterior, inclusiv lecțiile învățate privind circuitul de referire de către medici specialiști care au oferit trimiteri pentru dispozitive altele decât cele medicale. Necesitatea continuării demersului anterior se justifică în baza nevoilor persoanelor cu dizabilități din România, al căror acces redus la tehnologii și dispozitive asistive afectează posibilitatea de a duce o viață independentă. Mai exact, proiectul urmărește:

- Îmbunătățirea autonomiei și independenței: Tehnologia asistivă oferă persoanelor cu dizabilități un nivel mai crescut de autonomie și independență în activitățile de zi cu zi. Astfel, aceasta poate contribui la creșterea stimei de sine și la îmbunătățirea calității vieții.

- Accesibilitatea și participarea socială: Prin utilizarea tehnologiei asistive, persoanele cu dizabilități au acces mai ușor la informații, servicii și oportunități. Aceasta le permite să se integreze mai bine în comunitate, să-și extindă rețeaua de contacte și să participe la diverse activități sociale.

- Îmbunătățirea comunicării: Pentru persoanele cu dizabilități care întâmpină dificultăți în comunicare, tehnologia asistivă joacă un rol vital în facilitarea comunicării și interacțiunii cu alții. Dispozitivele și aplicațiile de comunicare augmentată și alternativă pot ajuta la exprimarea ideilor, comunicarea nevoilor și participarea activă în diverse contexte sociale.

- Creșterea accesului la educație și la oportunități de angajare: Tehnologia asistivă facilitează accesul persoanelor cu dizabilități la educație și formare, deschizându-le noi oportunități de învățare și dezvoltare profesională. De asemenea, poate juca un rol important în integrarea și menținerea lor pe piața muncii.

- Promovarea incluziunii și egalității de șanse: Tehnologia asistivă contribuie la crearea unui mediu mai incluziv și la reducerea disparităților în accesul la resurse și oportunități pentru persoanele cu dizabilități. Promovarea lor în scopul egalizării șanselor poate conștientiza publicul și instituțiile cu privire la importanța oferirii de sprijin și resurse adecvate pentru toți membrii comunității.

La data de 31.03.2025, ANPDPD deține următoarele informații cu privire la împărțirea persoanelor cu dizabilități pe regiuni de dezvoltare și pe tipuri de handicap, astfel:

- Numărul persoanelor cu dizabilităţi, pe regiuni de dezvoltare:

- Sud Muntenia-153.269

- Nord Est-143.634

- Nord Vest-137.363

- Sud Vest Oltenia-120.543

- Sud-Est-106.936

- Centru-105.713

- Bucuresti-Ilfov-100.140

- Vest-82.836

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor. Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 43.11% din total (faţă de 42,21% la 31 decembrie 2022), cele cu handicap accentuat 45,61% (faţă de 46,67% la 31 decembrie 2022) iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,27% (faţă de 11,12% la 31 decembrie 2022).

Aceste informații subliniază importanța și impactul pozitiv pe care tehnologia asistivă îl poate avea asupra persoanelor cu dizabilități, și pun în evidență nevoia de a investi în astfel de proiecte cu o concentrare pe sustenabilitatea lor pentru a îmbunătăți viețile acestor persoane și pentru a promova egalitatea de oportunități incluziunea socială.

Astfel, proiectul TECH ASSIST se derulează într-un context național în care incluziunea persoanelor cu dizabilități reprezintă o  prioritate strategică, dar care continuă să fie afectată de limitări în ceea ce privește accesul efectiv la resurse, echipamente și sprijin adaptat nevoilor funcționale.

Una dintre provocările majore este lipsa unei infrastructuri unitare și coerente care să faciliteze accesul egal la drepturi și tehnologii asistive. De asemenea, barierele financiare și informaționale afectează în mod direct capacitatea persoanelor cu dizabilități de a beneficia de sprijinul disponibil.

În acest context, elaborarea și aplicarea unei metodologii unitare este esențială pentru:

- standardizarea proceselor la nivel național,

- sprijinirea cooperării între instituții,

- asigurarea trasabilității intervenției asupra unui grup țintă eterogen și vulnerabil,

- optimizarea utilizării platformei RNTAA de către toți actorii implicați (beneficiari, medici, experți GT, autorități locale).

  - Justificarea nevoii

Necesitatea acestei metodologii derivă din complexitatea proceselor aferente identificării, selecției, validării și monitorizării persoanelor eligibile care vor face parte din Grupul Țintă al proiectului TECH ASSIST. În lipsa unui unui cadru metodologic bine definit, în implementarea proiectului pot apărea:

- interpretări diferite privind criteriile de eligibilitate, modalitățile de înscriere și de accesare a e-voucherului

- riscul excluderii nejustificate a unor beneficiari eligibili din lipsă de informații

- sarcinile actorilor implicați (experți GT, personal medical etc.) pot fi aplicate inegal și ineficient, contrar prevederilor proiectului.

Având în vedere că proiectul se adresează unor persoane expuse la multiple forme de vulnerabilitate (dizabilitate, statut socio-economic precar, mediu rural, apartenență etnică), este imperativ ca metodologia să prevadă proceduri clare, transparente și inclusive pentru fiecare etapă a intervenției.

Astfel, metodologia devine nu doar un document operațional, ci și un garant al echității, profesionalismului și responsabilității colective față de grupul țintă.

  - Scopul metodologiei

Scopul metodologiei este de a stabili și de a furniza un cadru procedural unitar, clar și aplicabil în vederea implementării subactivității „S.A.1.2 – Identificarea, selectarea si monitorizarea grupului țintă” și atingerii rezultatelor acesteia.

Metodologia reglementează activitățile de identificare a persoanelor eligibile de către experții implicați, informarea corectă și accesibilă a persoanelor eligibile vizate prin proiect și a tuturor părților interesate, sprijinirea persoanelor eligibile în cadrul procesului de înscriere și accesare a e-voucherului și activități de monitorizare a parcursului beneficiarilor selectați în proiect până la acordarea efectivă a sprijinului prevăzut prin proiect, conform prevederilor acestuia și conform Metodologiilor elaborate.

Obiectivele principale ale metodologiei sunt reprezentate de:

- stabilirea modalităților de identificare, informare, înscriere și monitorizare a persoanelor care vor face parte din Grupul Țintă al proiectului;

- asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii eligibili, în conformitate cu prevederile proiectului si legislația în vigoare;

- instruirea și responsabilizarea experților de grup țintă din teritoriu în gestionarea relației cu beneficiarii eligibili și cu părțile interesate de sprijinirea proiectului;

- facilitarea unei comunicări eficiente între reprezentanții proiectului, autoritățile locale și beneficiarii finali;

- consolidarea încrederii în mecanismele digitale de sprijin  pentru persoanele cu dizabilități.

Documentul are aplicabilitate națională și constituie un instrument oficial de lucru pentru toți actorii implicați în procesul de intervenție asupra grupului țintă în cadrul implementării proiectului.

- IDENTIFICAREA ȘI INFORMAREA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

  - Modalități de identificare a Grupului Țintă

Grupul țintă al proiectului este format din persoane (adulți și copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau cognitive, cu un grad de autonomie redus, aflate în risc de excluziune socială, din medii urbane și rurale, care nu beneficiază de tehnologii asistive și care au nevoie de sprijin pentru integrare socială și profesională, conform legii 448/2006.

Având în vedere dimensionarea nevoii, este important ca activitatea de informare să fie un proces țintit către zonele vulnerabile social, respectând criteriile de eligibilitate, într-un proces echitabil, transparent, care să respecte valorile esențiale în asistența socială - respectul pentru demnitatea umană, justiția socială, egalitatea, solidaritatea, nediscriminarea și confidențialitatea.

De asemenea, în acord cu obiectivul proiectului, se are în vedere îmbunătățirea calității vieții a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea incluziunii socio-economice a persoanelor cu dizabilități în vederea parcurgerii etapelor către o viață independentă prin facilitarea accesului la tehnologii asistive și de acces.

Identificarea grupului țintă în cadrul proiectului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST” (Cod SMIS 325494) se realizează sub coordonarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), printr-o structură națională de suport formată din experți regionali/județeni (experții de grup țintă).

Aceștia constituie punctele de contact și sprijin principal pentru persoanele cu dizabilități interesate să beneficieze de tehnologia asistivă și de acces în cadrul proiectului.

În cadrul activității se vor selecta 4.307 persoane cu dizabilități, împărțite astfel: din regiunea mai puțin dezvoltată în număr de 3.390 (din care 305 roma) iar din regiunea mai dezvoltată 917 persoane (din care 83 roma). Totodată din grupul țintă se vor selecta și membri ai comunităților de romi și persoane care locuiesc în comunități marginalizate, în conformitate cu datele din cererea de finanțare și structura bugetară a proiectului.

Identificarea persoanelor cu dizabilități care nu beneficiază de tehnologii asistive și care au nevoie de sprijin pentru integrarea socială și profesională poate fi realizată printr-o serie de modalități – direcții de acțiune strategice, unitar coordonate, ce asigură, pe de o parte universalitatea intervenției, coerența și aplicabilitatea acesteia în vederea atingerii obiectivului.

Astfel, analiza datelor oficiale existente la nivel public și guvernamental, consultarea rapoartelor instituțiilor guvernamentale sau ale organizațiilor internaționale, toate acestea pot furniza statistici și informații despre persoanele cu dizabilități din diverse regiuni, precum și despre nivelul accesibilității acestora la tehnologiile asistive.

În același timp, colaborarea cu organizații și instituții relevante, ONG-uri, asociații ale persoanelor cu dizabilități, organizații non-guvernamentale care lucrează direct cu persoanele cu dizabilități poate ajuta la identificarea celor care nu au acces la tehnologii asistive.

Prin acest mecanism structurat, experții proiectului asigură o identificare transparentă, echitabilă și eficientă a beneficiarilor, cu acoperire națională și suport logistic adecvat, în conformitate cu obiectivele asumate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

  - Modalități de informare a Grupului Țintă

Informarea grupului țintă în cadrul proiectului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST” reprezintă o componentă cheie în atingerea indicatorilor proiectului și îndeplinirea rezultatelor activităților proiectului.

Modalitățile de informare utilizate la nivelul proiectului includ următoarele componente:

- Organizarea unei campanii media pentru promovarea rolului tehnologiei în asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional:

  - dezvoltarea unui concept de campanie cu mesaje cheie pentru promovarea tehnologiilor asistive și de access (inclusiv a tipurilor de tehnologii, căilor de acces) cât și importanței accesibilității pentru persoanele cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional;

  - elaborarea de materiale de informare adaptate pentru diferite grupuri țintă precum persoane cu dizabilități, membri ai familiei, specialiști, autorități locale, unități medicale/de recuperare care să poată fi diseminate prin intermediul DGASPC, AJOFM, DAS/SPAS și serviciilor subordonate, ONG-uri, școli etc.;

  - implementarea campaniei media care va urmări să ajungă la persoane/instituții/ organizații cu acces limitat la informații, inclusiv din zonele rurale, din urbanul mic și din zone marginalizate;

- Elaborarea și difuzarea de broșuri, pliante, afișe, precum și conținut digital pentru platformele online și social media, cu mesaje formulate într-un limbaj accesibil, cu ilustrații și pictograme și adaptat diversității grupului țintă, inclusiv pentru comunitățile de romi și pentru persoanele vulnerabile din mediul rural.

- Organizarea de evenimente locale de informare: Se derulează sesiuni de prezentare și informare directă în comunități, atât în centre urbane, cât și în localități rurale, cu participarea experților de Grup Țintă și a reprezentanților ANPDPD în scopul informării persoanelor interesate în legătură cu beneficiile proiectului, criteriile de eligibilitate, documentele necesare înscrierii și modalitățile de obținere a tehnologiilor asistive.

- Informarea persoanelor cu dizabilități prin rețelele de asistenți personali și îngrijitori prin distribuirea de pliante sau mesaje audio către asistenții personali din baza de date a primăriilor, DGASPC-urilor sau ONG-urilor, aceștia putând informa direct persoana vizată sau pot contacta expertul Grup Țintă pentru susținerea informării.

- Campanie locală derulată prin lideri comunitari, care reprezintă ”persoane-resursă” în comunitățile vizate (ex: lideri rromi, voluntari locali, preoți, părinți respectați).

- Distribuirea informațiilor prin rețeaua de experți regionali: experții Grup Țintă asigură diseminarea informațiilor prin puncte de contact locale (stakeholderi) unde persoanele interesate primesc sprijin personalizat și consultanță pe tot parcursul procesului de înscriere.

- Publicarea și actualizarea informațiilor în mediul on-line: Toate detaliile despre scopul proiectului, calendarul activităților, etapele de identificare și înscriere, precum și formularele necesare sunt puse la dispoziția publicului pe paginile oficiale ale ANPDPD și pe canalele de comunicare ale partenerilor instituționali implicați.

Toate aceste măsuri asigură respectarea principiului egalității de șanse, în conformitate cu prevederile proiectului. De asemenea, se va asigura transparența și garantarea accesului egal la informație pentru toate persoanele cu dizabilități eligibile, indiferent de zona de domiciliu, nivelul de educație sau apartenența la grupuri vulnerabile.

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se realizează în cadrul proiectului în conformitate cu următoarele principii:

- principiul legalității, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituției și legislației naționale în materie, precum și prevederile acordurilor și altor documente juridice internaționale la care România este parte;

- principiul respectării demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității;

- principiul cooperării și al parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice centrale și locale colaborează cu societatea civilă și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea politicilor publice și a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum și pentru realizarea de facto a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

- principiul transparenței, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea și evaluarea politicilor și programelor din domeniu sunt aduse la cunoștința publicului larg;

- principiul transversalității, potrivit căruia politicile și programele publice care apără și garantează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați sunt realizate prin colaborarea instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu la toate nivelele vieții publice;

În cadrul activității de identificare și informare se vor adopta măsuri pentru a asigura că toți cei implicați beneficiază de oportunități egale și că nu va exista discriminare pe criterii de gen. De asemenea, se vor promova și se vor implementa acțiuni pentru a elimina stereotipurile legate de gen și pentru a spori participarea femeilor în toate etapele proiectului.

  - Comunicarea cu Grupul Țintă identificat și informat

Comunicarea cu grupul țintă identificat și informat este un element esențial în cadrul proiectului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST”, fiind organizată și gestionată în mod continuu de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) prin rețeaua de experți Grup Țintă.

Comunicarea se realizează prin următoarele mecanisme și instrumente:

•	Canale de contact dedicate: Sunt puse la dispoziția solicitanților canale de comunicare directă, care includ un număr de telefon de suport și o adresă de e-mail dedicată proiectului prin care persoanele cu dizabilități pot solicita informații, pot trimite documente și pot obține informații relevante despre proiect, stadiul activităților, asistență tehnică privind procedurile de înscriere și obținere a tehnologiilor asistive.

•	Asistență personalizată din partea experților Grup Țintă: Fiecare persoană identificată sau solicitant înscris beneficiază de sprijin direct din partea expertului de Grup Țintă aferent zonei de domiciliu. Acesta oferă consiliere personalizată pe parcursul întregului proces, de la etapa de informare și completarea dosarului de înscriere până la interacțiunea cu furnizorii, dacă este cazul.

•	Monitorizarea satisfacției și colectarea feedback-ului: Experții aplică chestionare standardizate de evaluare a gradului de satisfacție și de impact al utilizării tehnologiilor asistive, conform instrumentelor stabilite în cadrul metodologiilor proiectului. Aceste chestionare permit colectarea de opinii și propuneri de îmbunătățire din partea beneficiarilor.

•	Sprijin continuu pentru rezolvarea eventualelor neconformități: Pe tot parcursul perioadei de implementare, rețeaua de experți Grup Țintă, asigură suport în gestionarea problemelor și situațiilor cu care se confruntă beneficiarii, pentru rezolvarea acestora.

Comunicarea cu persoanele cu dizabilități trebuie să fie incluzivă, accesibilă și adaptată tipului de dizabilitate, cu aplicarea principiilor orizontale ale egalității de șanse și nediscriminării.

De asemenea, în comunicarea cu potențialii participanți se vor asigura următoarele:

- Respectarea autonomiei participanților prin comunicarea directă cu aceștia, nu doar cu însoțitorii/aparținătorii;

- Adptarea pemanentă a metodelor de comunicare, în funcție de nevoile reale, nu doar de dizabilitate;

- Comunicarea va fi realizată cu răbdare și empatie, evitând infantilizarea;

Modalități de comunicare, în funcție de diferitele etape ale proiectului:

- Comunicare inițială:	Scrisoare oficială de informare (email sau poștă), telefon sau apel video, email personalizat – cu detalii despre: statutul în proiect, calendarul activităților, documente necesare, date de contact pentru întrebări, informații de interes apărute în implementare, etc.

- Comunicare pe parcursul proiectului prin menținerea legăturii, oferirea de informații, programări, confirmări: Grupuri de comunicare (de ex.: WhatsApp - cu acordul prealabil al participanților), emailuri periodice (newsletter cu noutăți, activități viitoare), apeluri telefonice regulate (mai ales pentru solicitanții care nu folosesc tehnologia), platforma dedicate, pagina de Facebook a proiectului.

- Comunicare individualizată, având drept obiectiv acordarea de suport personalizat, rezolvarea problemelor, motivare. Expertul grup țintă ține legătura cu fiecare persoană și realizează întâlniri 1:1 (față în față sau online).

- Comunicare colectivă: are în vedere transmiterea de mesaje generale sau organizarea activităților de grup. Se vor organiza sesiuni de informare online / offline (ex: Zoom, Google Meet), întâlniri individuale sau de grup, dacă este cazul, comunicare pe pagina de Facebook a proiectului, etc.

- Colectarea de feedback: are drept scop îmbunătățirea continuă a comunicării și activităților prin aplicarea de Chestionare online sau tipărite, discuții de grup/sesiuni de feedback, etc.

În vederea unei comunicări eficiente se recomandă ca experții grup țintă, în interacțiunea cu participanții:

-	să fie empatici, accesibili și clari în formularea mesajului;

-	să comunice la intervale regulate – dar nu excesive;

-	să se asigure că limbajul este adaptat nivelului de înțelegere al grupului țintă;

-	să răspundă prompt întrebărilor și solicitărilor;

-	să păstreze evidența tuturor comunicărilor.

- STABILIREA ELIGIBILITĂȚII ȘI ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

  - Criteriile de eligibilitate pentru parcurgerea etapelor proiectului și intrarea în Grupul Țintă

Beneficiarii sprijinului financiar acordat prin e-vouchere sunt persoanele cu dizabilități, definite conform legislației în vigoare.

Eligibilitatea se stabilește pe baza criteriilor prevăzute în prezentul capitol.

Asttfel, sunt eligibile pentru intrarea în Grupul Țintă persoanele care la data înscrierii în proiect îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- Condiții de eligibilitate pentru MINORI (copii) / Persoana adultă cu măsura de ocrotire

- au domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

- sunt încadrați în grad de handicap, cu certificat valabil la data înscrierii în grupul țintă, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului județeană sau locală a sectorului municipiului București, și anexa acestuia;

- sunt reprezentați legal de părinți sau tutori care depun documentația necesară;

- să nu fi beneficiat de finanțare pentru tehnologie asistivă, în ultimul an până la data înscrierii în grupul țintă, din fonduri publice/ europene/decontată CNAS pentru aceeași sub-clasă conform Inventarului al Tehnologiilor Asistive și de Acces Recunoscute Internațional, cu Evidențierea Disponibilității pe Piața Națională (clasificarea ISO 9999:2022), cu excepția persoanelor care suferă de deficiențe bilaterale, pentru care s-a decontat un singur produs/dispozitiv, dar care însă nu acoperă complet nevoia bilaterală a solicitantului;

- să nu fi beneficiat de subvenționarea dobânzii de la bugetul de stat pentru achiziționarea unui dispozitiv asistiv și de acces pentru aceeași sub-clasă conform clasificării ISO 9999:2022.

- Condiții de eligibilitate pentru persoanele adulte

- au domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

- sunt încadrați în grad de handicap, cu certificat valabil la data înscrierii în grupul țintă, eliberat de comisiile de evaluare complexă județene sau locale ale sectoarelor municipiului București, sau decizie de încadrare în grad de handicap, eliberată de Comisia superioară de încadrare în grad de handicap din cadrul ANPDPD, împreună cu actele doveditoare ale calității de reprezentant legal, acolo unde este cazul, și anexa acestuia;

- să nu fi beneficiat de finanțare pentru tehnologie asistivă și de acces, în ultimii trei ani până la data înscrierii în grupul țintă, din fonduri publice/europene/decontată prin CNAS pentru aceeași sub-clasă conform Inventarului Tehnologiilor Asistive și de Acces Recunoscute Internațional, cu Evidențierea Disponibilității pe Piața Națională (clasificarea ISO 9999:2022), cu excepția persoanelor care suferă de deficiențe bilaterale, pentru care s-a decontat un singur produs/dispozitiv, dar care însă nu acoperă complet nevoia bilaterală a solicitantului;

- să nu fi beneficiat de subvenționarea dobânzii de la bugetul de stat pentru achiziționarea unui dispozitiv asistiv și de acces pentru aceeași sub-clasă conform clasificării ISO 9999:2022.

Condiții de potrivire a tehnologiilor asistive la nevoia solicitantului

În cadrul proiectului, o gamă largă de tehnologii asistive și de acces vor fi recomandate în funcție de nevoile specifice ale fiecărui solicitant, conform clasificării ISO 9999:2022 și în măsura disponibilității acestora pe piața din România.

Pentru a se finanța printr-un e-voucher acordat în cadrul proiectului, un produs TAA trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- Legătura directă cu dizabilitatea – tehnologia solicitată trebuie să răspundă în mod specific unei limitări funcționale generate de dizabilitate. Dispozitivele fără relevanță directă nu pot fi finanțate. Confirmarea nevoii de tehnologie asistivă și corelarea acesteia cu dizabilitatea se va efectua de către de medic/specialist, prin completarea Anexei 5.

- Concordanța cu obiectivele personale declarate – tehnologia solicitată trebuie să contribuie la atingerea unuia sau mai multor obiective din fișa de evaluare (de exemplu, creșterea independenței la domiciliu, acces la educație sau angajare etc.).

- Facilitarea participării sociale și economice – se finanțează doar acele tehnologii prin a căror utilizare persoana cu dizabilități care solicită acordarea unui e-voucher poate desfășura activități care, direct sau indirect, îi permit să se implice în activități de zi cu zi, recreaționale, educaționale, profesionale sau pot contribui la creșterea calității vieții.

Condiții de eligibilitate ale tehnologiilor asistive și de acces

Conformitatea tehnică și siguranța – tehnologia solicitată trebuie să fie încadrată într-un cod din standardul ISO 9999:2022 și să dețină marcaj CE corespunzător.

  - Modalitățile de stabilire a eligibilității, etapele proiectului și înscrierea în Grupul Țintă

În vederea respectării principiilor egalității de șanse și nediscriminării, precum și pentru  asigurarea unei distribuții echitabile și transparente a Grupului Țintă la nivel național, solicitanții parcurg etapele descrise mai jos, în vederea înscrierii în Grupul Țintă al proiectului.

Pe parcursul acestui proces, aceștia beneficiază de sprijin in partea experților de grup țintă, distribuiți la nivel național, care asigură informarea persoanelor interesate și oferă suport în diferite etape ale procesului de înscriere și participare la activitățile proiectului.

Acordarea de e-vouchere se va realiza printr-un sistem hibrid, structurat în două sesiuni distincte:

a) prima sesiune de acordare a e-voucherelor se va derula prin parcurgerea etapelor de pre-înscriere, stabilire a eligibilității, evaluare a nevoii de tehnologie asistivă și de acces și, după caz, emitere a e-voucherului, în condițiile prevăzute de prezenta metodologie.

b) a doua sesiune de acordare a e-voucherelor, în eventualitatea organizării acesteia, se va derula în condițiile stabilite de ANPDPD și comunicate public, în funcție de necesitățile de implementare și de gradul de atingere al indicatorilor/țintelor proiectului, după finalizarea primei sesiuni.

Modalitatea de organizare a fiecărei sesiuni va fi comunicată public prin intermediul site-ului Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și prin alte canale oficiale de informare.

SESIUNEA 1

Etapa 0 – Pre-înscrierea

- pentru înscrierea în grupul țintă, solicitantul își va declara intenția prin accesarea site-ului ANPDPD, la secțiunea dedicată etapei de pre-înscriere. Începerea acestei etape va fi anunțată pe site-ul ANPDPD și prin alte canale de comunicare, inclusiv în mod proactiv de către experții de grup țintă, prin contactarea asociațiilor, serviciilor public-privat, școlilor și DGASPC-urilor din regiunea pe care o acoperă fiecare;

- în această etapă, solicitantul completează câmpurile cu datele solicitate, pe site-ul ANPDPD, cu sprijinul experților de grup țintă, dacă este cazul;

- datele solicitate includ: numele și prenumele solicitantului, CNP-ul, datele de contact (telefon, e-mail, adresa conform cărții de identitate), tipul și gradul de handicap, precum și data de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. De asemenea, va fi nevoie și de  acordul privind prelucrarea datelor personale. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu prelucrarea acestor informații, formularul de pre-înscriere nu va putea fi transmis deoarece datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate fără acordul expres al solicitantului conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului;

- după transmiterea formularului, va fi generat automat un mesaj în care solicitantului i se va aduce la cunoștință numărul de înregistrare;

- solicitantul va fi ulterior contactat de către expertul de grup țintă alocat regiunii și se vor solicita documentele aferente ETAPEI 1;

- fiecare solicitant se va înregistra o singură dată, pe baza CNP-ului înscris în formularul de pre-înscriere;

- perioada de pre-înscriere va fi de 15 zile calendaristice;

- Documente necesare pentru Etapa 0:

- Formular de pre-înscriere (Anexa 1), disponibilă la secțiunea destinată etapei de pre-înscriere de pe site-ul ANPDPD.

Etapele derulării proiectului, documentele necesare stabilirii eligibilității și înscrierea în Grupul Țintă

Etapa 1 – Stabilirea eligibilității solicitanților pre-înscriși

- fiecare expert de grup țintă, în funcție de regiunea alocată, va contacta persoanele care și-au transmis intenția de a participa în cadrul proiectului, în ordinea cronologică pre-înscrierii din ETAPA 0;

- în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea solicitării, expertul de grup țintă va analiza formularul și va întocmi lista persoanelor pre-înscrise;

- expertul de grup țintă va comunica solicitantului/reprezentantului legal documentele necesare pentru stabilirea eligibilității solicitantului pre-înscris și va oferi informații suplimentare, după caz;

- documentele necesare pentru stabilirea eligibilității solicitantului pre-înscris, conform Metodologiei de identificare, informare, înscriere și monitorizare Grup Țintă (A1.2), pot fi completate și cu ajutorul expertului de grup țintă, dacă situația solicitantului necesită acest suport;

- documentele pentru stabilirea eligibilității solicitantului pre-înscris trebuie prezentate în forma completă și lizibilă, pentru verificarea și validarea acestora de către expertul de grup țintă;

- vor fi considerate eligibile dosarele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta Metodologie;

- după verificarea și validarea dosarului, expertul grup țintă va comunica solicitantului rezultatul verificării, în funcție de îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate stabilite prin proiect;

- după finalizarea verificărilor menționate și comunicarea rezultatului, solicitantul devine “Persoană Eligibilă” și se califică pentru accedere în ETAPA 2 a proiectului.

- Documente necesare pentru ETAPA 1:

- Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2)

- Act de identitate

  - Minor până în 14 ani: Copie certificat de naștere și copie CI părinte/reprezentant legal

  - Minor după 14 ani: Copie CI (după 14 ani) și copie CI părinte/ reprezentant legal

  - Adult: Copie CI

  - Excepție: noua carte electronică de identitate (CEI) nu conține informații despre domiciliu sau reședință, astfel încât nu poate fi folosită singular pentru a dovedi aceste aspecte. În acest caz, se va prezenta Certificatul privind domiciliul/reședință  (https://hub.mai.gov.ro/serviciu/view?id=29)

- Copie certificat de încadrare în handicap în termen de valabilitate la data depunerii dosarului. Adulții vor prezenta Certificatul de încadrare în grad de handicap împreună cu Anexa la certificat.

- Copie hotărâre judecătorească pentru reprezentantul legal al adultului pus sub interdicție, dacă este cazul, și copie CI a acestuia sau copie hotărâre judecătorească privind dispunerea măsurii de punere sub ocrotire și instituire a tutelei speciale, alături de decizia de desemnare a unui tutore și copie CI a acestuia

- Copie după sentința judecătorească/hotărâre de plasament sau sentința judecătorească de stabilire a măsurii de ocrotire, dacă este cazul

- Copie după decizia medicală asupra capacității de muncă, după caz

- Declarația de angajament și etnie adult (Anexa 4a)

- Declarație de angajament și etnie a reprezentantului legal pentru copilului cu handicap/ persoană adultă cu măsură de ocrotire (Anexa 4b)

- Declarații predefinite (Anexele 4a și 4b) prin care solicitantul/ reprezentantului legal pentru copilul cu handicap/ persoană adultă cu măsură de ocrotire/părinte declară, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal referitoare la falsul în declarații, pe propria răspundere, că:

  - Nu a mai participat la alte activități similare cu cele ale proiectului;

  - Nu a mai beneficiat, în ultimii trei ani/ în ultimul an, de sprijin financiar din fonduri publice/europene (sau decontat de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate) pentru aceeași sub-clasă conform clasificării ISO 9999:2022;

  - nu a beneficiat de subvenționarea dobânzii de la bugetul de stat pentru achiziționarea unui dispozitiv asistiv sau de acces;

  - nu va înstrăina sau vinde produsul/ele achiziționat/e în baza voucherului;

  - produsul achiziționat va fi utilizat pe o perioadă minimă de șase luni de la data achiziție;

  - după o perioadă de cel puțin șase luni de la achiziția produsului asistiv sau de acces, vor fi efectuate vizite de monitorizare;

  - Produsul/ele si accesoriile dorite se încadrează la categoria de tehnologie asistivă și de acces, conform clasificarii ISO 9999:2022 și conform listei de produse validate în cadrul programului;

- Alte documente justificative solicitate de Autoritatea finanțatoare, pe care solicitanții au obligația de a le prezenta întocmai, conform cerințelor acesteia.

Etapa 2. Evaluarea nevoii de tehnologie asistivă și de acces pentru persoanele eligibile

    - În această etapă se realizează evaluarea nevoilor persoanei cu dizabilități, prin completarea Fișei de evaluare, în scopul stabilirii punctajului și ierarhizării solicitanților pentru accesarea Etapei 3.

- evaluarea are rolul de a identifica principalele aspecte/domenii care vor fi îmbunătățite după achiziția de tehnologie asistivă sau de acces, precum accesul la o viață independentă, la educație și formare profesională, integrarea pe piața muncii etc.;

- evaluarea se realizează luând în considerare situația solicitantului la data evaluării, datele și răspunsurile furnizate de acesta expertului de grup țintă;

- expertul grup țintă alocat regiunii în care solicitantul are domiciliul va colecta toate datele necesare evaluării pentru fiecare persoana eligibilă și va introduce datele în Fișa de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă - online - dedicată calculării punctajului, în baza răspunsurilor furnizate de persoana evaluată;

- informațiile necesare pentru stabilirea punctajului pot fi colectate de către expertul grup țintă prin multiple modalități, ținând cont de situația solicitantului, atât în format fizic (Fișa de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă completată de către solicitant și transmisă expertului grup țintă în termenul comunicat pe e-mail la debutul Etapei 2, pentru introducere în formatul online) sau prin aplicarea evaluării față în față sau online / la distanță (prin apel video , whatsApp, zoom, google meet, etc.) conform programării comunicate. În cazul în care expertul de grup țintă constată neclarități, răspunsuri incomplete sau contradictorii, acesta poate solicita clarificări solicitantului în vederea completării corecte și conforme a fișei de evaluare, pe baza informațiilor furnizate de acesta.

- după completarea datelor colectate în Fișa de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă – online, în vederea calculării punctajului, solicitantul (persoana evaluată) va fi înștiințat print-un e-mail automat care va conține Raportul de evaluare și Punctajul final aferent evaluării, calculat în baza raspunsurilor furnizate; Raportul de evaluare transmis reprezintă forma finală a punctajului, calculat exclusiv în baza răspunsurilor furnizate de solicitant. Punctajul obținut în urma completării fișei nu poate fi contestat.

- după evaluarea persoanelor eligibile care au participat în Etapa 2 și definitivarea punctajelor finale, expertul grup țintă întocmește, la nivel județean, clasamentul persoanelor eligibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Acest clasament stabilește ordinea de prioritate pentru acordarea e-voucherelor;

- acordarea e-voucherelor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita numărului de vouchere alocate fiecărui județ, sau până la epuizarea bugetului alocat județului respectiv, conform clasamentului publicat de ANPDPD prin canalele oficiale ale proiectului. În cazul punctajelor egale, departajarea se realizează în funcție de data și ora înregistrării cererii în ETAPA 0 (Pre-înscriere).

- persoanele eligibile, care în funcție de poziția din clasament, se încadrează pentru primirea voucherulul vor fi înștiințate / notificate în acest sens printr-un e-mail, de către expertul grup țintă;

- Comunicarea de înștiințare / notificare cu privire la accesul in Etapa 3 va conține inclusiv toate instrucțiunile necesare completării dosarului de grup țintă pentru finalizarea procesului de accesare a voucherului;

- doar persoanele care s-au calificat pentru acordarea voucherelor, conform clasamentului și conform înștiințării / notificării primite, sunt considerate Beneficiari înscrisi în Grupul Țintă al proiectului și vor semna Formularul de înregistrare individuală a participanților, care va fi furnizat de către expertul grup țintă;

- toți Beneficiarii înscriși în Grupul Țintă, selectați pentru primirea voucherului în baza clasamentului publicat de către ANPDPD, au obligația de a prezenta expertului grup țintă, în original, Recomandarea medicului / Specialistului conform modelului din Anexa 5, privind tipul de tehnologii asistive și de acces necesare, în termen de maxim 45 de zile de la data primirii înștiințării menționate la litera (h). Această recomandare se bazează pe evaluarea medicului/specialistului a situației funcționale a persoanei cu dizabilitate;

- recomandarea medicului / specialistului (Anexa 5) prezentată în original, va conține toate elementele obligatorii prevăzute în structura formularului (Data emiterii recomandării, Semnătura olografă a emitentului, Parafa - după caz, Număr și dată din registrul de consultații/foaia de observație/alt tip de registru al specialistului și Ștampila instituției /organizației în care activează specialistul);

- medicul/specialistul își asumă responsabilitatea profesională pentru identificarea domeniului de funcționare afectat, în raport cu nevoia reală a persoanei cu dizabilitate (ex. mobilitate, comunicare, integrare educațională etc.), precum și pentru identificarea tipului de tehnologie asistivă și de acces necesară;

- în cazul în care produsul dorit este o tehnologie asistivă sau de acces, dar nu face parte din categoria dispozitivelor medicale, se va prezenta recomandarea obținută de la un specialist, precum: medic de recuperare/medicină sportivă, specialist în reabilitare sportivă, profesor de sprijin, profesor-logoped, profesor-psihopedagog, terapeut ocupațional, consilier școlar, psiholog clinician sau specialist în reabilitare/recuperare;

- în cazul persoanelor adulte, unde codul de diagnostic nu se regăsește în anexa certificatului de încadrare în grad de handicap, recomandarea va fi eliberată obligatoriu de la medicul specialist din aria medicală corespunzătoare afecțiunii pentru care se solicită produsul asistiv unde pot fi menționate mai multe afecțiuni în funcție de situația solicitantului;

- în funcție de punctajele obținute și de numărul de vouchere alocate județului respectiv, expertul informează solicitanții eligibili cu privire la lista furnizorilor validați în cadrul proiectului, fără a formula recomandări sau a direcționa către un anumit furnizor, alegerea produsului și a furnizorului revenind exclusiv beneficiarului;

- beneficiarii înscrisi în Grupul Țintă au obligația de a obține de la furnizor confirmarea produsului/produselor alese de către acesta (anexa la Metodologia de validare și decontare e-voucher), care trebuie să includă: denumirea furnizorului, denumirea produsului/produselor și prețul/prețurile fiecărui produs. Produsele trebuie să se regăsească în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi de acces publicată pe site-ul ANPDPD.

- solicitanții eligibili in cadrul etapei 2 vor primi de la expertul de grup țintă un mesaj de informare cu privire la accederea în etapa 3 a proiectului;

- termenul în care solicitantul trebuie să contacteze furnizorul pentru confirmarea disponibilității produsului este de maxim 30 de zile de la data primirii mesajului de informare privind accesul în etapa 3 a proiectului;

- în situația în care tehnologia asistivă recomandată nu se regăsește în lista de produse asistive eligibile, solicitantul eligibil poate opta pentru menținerea cererii în așteptare până la următoarea etapă de înscriere a furnizorilor în lista de produse asistive. În acest scop, solicitantul va fi înscris pe o listă de rezervă, fără pierderea eligibilității și păstrând punctajul obținut în urma evaluării. În situația în care, nici după următoarea etapă de înscriere a furnizorilor, produsul recomandat nu se regăsește în lista de produse asistive eligibile, cererea nu va mai putea fi valorificată în cadrul prezentului proiect și va fi alocat un nou e-voucher următorului solicitant cu punctajul cel mai mare din clasament;

- în situația în care solicitantul nu este de acord cu tehnologia asistivă și de acces recomandată de medic/specialist și nu dorește achiziționarea acesteia, acesta va completa o declarație de renunțare la participarea în proiect, respectiv la înscrierea în grupul țintă.

- furnizorul transmite prin e-mail către expertul de grup țintă, confirmarea disponibilității produsului, conform Metodologiei de validare și decontare e-voucher;

- alegerea produsului reprezintă o condiție prealabilă transmiterii dosarului către experții A3.1 pentru verificarea conformității.

    - Documente necesare ETAPA 2:

- Fișa de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă și de acces, (toți solicitanții eligibili care participă la Etapa 2).

- alte documente justificative solicitate de Autoritatea finanțatoare, pe care solicitanții au obligația de a le prezenta întocmai, conform cerințelor acesteia (toți solicitanții care participă la Etapa 2, acolo unde este cazul).

Documente solicitate doar solicianților selectați

- Recomandare medic/specialist, Anexa 5 (doar pentru solicitanții selectați pentru acordarea voucherului, conform clasamentului întocmit în baza punctajului obținut în Etapa 2).

- Formularul de înregistrare individuală a participanților (doar pentru solicitanții selectați pentru acordarea voucherului, în baza clasamentului întocmit în baza punctajului obținut în Etapa 2, care au prezentat recomandarea medicală în condițiile prevăzute în metodologie; formularul se furnizează de către expertul de grup țintă).

- Chestionar monitorizare a grupului țintă, Anexa 7 – Secțiunea A (se aplică doar solicitanților înscriși în Grupul Țintă).

Prezentarea recomandării medicale în termenul comunicat este condiție obligatorie pentru validarea finală a eligibilității solicitantului și înscrierea acestuia în grupul țintă al proiectului, precum și pentru continuarea procedurii de acordare a e-voucherului.

În cazul în care solicitantul selectat nu prezintă recomandarea medicală în termen, acesta nu este înscris în grupul ținta și își pierde dreptul de a primi e-voucher, urmând ca sprijinul să fie acordat următorului solicitant din clasamentul județean.

Etapa 3. Validarea și acordarea e-voucherului – offline

- Validarea și acordarea e-voucherului se realizează de către experții 4.2, conform Metodologiei de validare și decontare a e-voucherelor (A4.2).

- Acordarea e-voucherelor se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la ETAPA 2 (Evaluarea nevoii de tehnologie asistivă și de acces pentru persoanele eligibile), în limita numărului de vouchere alocate fiecarui județ sau până la epuizarea fondurilor alocate județului respectiv;

- Mecanismul de emitere și transmitere a e-voucherelor respectă următoarele etape:

- experții de grup țintă transmit dosarele fizice către experții A3.1, pentru verificarea conformității documentației;

- după declararea conformității, experții A4.2 au responsabilitatea validării și emiterii voucherului electronic;

- voucherul electronic se va transmite pe e-mail atât beneficiarului, cât și furnizorului/furnizorilor.

SESIUNEA 2

Etapele 0, 1, 2 și 3 se vor derula potrivit procedurii aplicabile în cadrul sesiunii 1, cu respectarea acelorași reguli și condiții prevăzute în prezenta metodologie. Se menționează că modalitatea de evaluare a nevoilor persoanelor cu dizabilități poate suferi modificări.

Prin derogare de la prevederile paragrafului anterior, etapa 3 se va desfășura în format online, prin intermediul platformei RNTAA, în situația în care aceasta va fi disponibilă la momentul derulării etapei.

Etapa 3 din cadrul sesiunii 2 corespunde cu lansarea platformei RNTAA (în eventualitatea organizării sesiunii).

1) În cadrul acestei etape se aplică următoarele dispoziții:

a) acordarea e-voucherelor se va realiza în funcție de punctajele obținute la etapa 2;

b)	persoanele din grupul țintă care în urma evaluării sunt declarate eligibile (solicitant), vor putea să își deschidă cont pe platforma RNTAA. Experții A3.1 oferă sprijin solicitanților în procesul de creare a contului pe platforma RNTAA;

- fiecare solicitant are obligația de a-și crea un singur cont de utilizator în platforma RNTAA, în baza CNP-ului. La momentul înregistrării, este obligatorie încărcarea cărții de identitate (sau, după caz, a certificatului de naștere), precum și a certificatului de încadrare în grad de handicap, însoțit de anexa aferentă. Documentele solicitate în etapele 1 și 2 pot fi încărcate ulterior, fie direct de către solicitant, fie cu sprijinul expertului A3.1, care are responsabilitatea de a asista solicitantul în completarea dosarului pe platforma RNTAA;

- dosarele solicitanților, validate fizic de către expertul de grup țintă, vor fi transmise către experții A3.1. Aceștia gestionează fluxul documentelor atât pentru etapa de intrare în grup țintă, cât și pentru cea de evaluare a situației solicitantului, pe platforma RNTAA;

- experții A4.2 analizează și validează dosarul încărcat pe platforma RNTAA pentru a determina eligibilitatea și pentru a aviza obținerea e-voucherelor;

- platforma RNTAA va genera o notificare prin care solicitantul, expertul grup țintă și/sau coordonatorul A3.1 sunt informați asupra eligibilității acestuia;

- în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data validării dosarului, solicitantul poate selecta produsul recomandat și furnizorul. Cu 5 zile înainte de expirarea termenului, se transmite o notificare către solicitant și experții implicați (expertul grup țintă și/sau coordonatorul A4.2) pentru finalizarea alegerii;

- în situația în care termenul de 30 de zile nu este respectat, acestă perioadă poate fi prelungită cu încă 30 de zile, fiind posibilă solicitarea prelungirii în contul creat, înainte de expirarea termenului inițial de 30 de zile;

- în cazul în care solicitantul nu se încadrează în termenele prevăzute anterior, cererea se va respinge cu posibilitatea reînscrierii într-o sesiune ulterioară. Solicitantul poate utiliza documentele anterioare, cu condiția ca acestea să nu fi depășit termenul de valabilitate și să nu fi intervenit modificări în certificatul de handicap sau în situația funcțională evaluată;

- după selectarea produsului și a furnizorului, experții A4.2 validează produsul, se emite voucherul în format digital cu valoarea aferentă acestuia și se transmite automat în contul furnizorului din platforma RNTAA;

- în cazul în care produsul este greșit selectat, experții A4.2 vor sprijini solicitantul să selecteze produsul în conformitate cu recomandarea specialistului;

- în eventualitatea în care, după emiterea e-voucherului, beneficiarul, din motive obiective, dorește schimbarea furnizorului/produsului, se va anula e-voucherul inițial și se vor relua pașii de la momentul selectării produsului, generându-se un nou e-voucher. Opțiunea poate fi exercitată o singură dată, într-un termen de maximum 5 zile de la data la care acesta își manifestă intenția de achiziționare a produsului;

- în eventualitatea în care, după emiterea e-voucherului, se schimbă încadrarea în grad, iar beneficiarul dorește schimbarea produsului, e-voucherul se va anula și se vor relua pașii de la momentul evaluării nevoii de tehnologie asistivă sau de acces;

- în eventualitatea în care furnizorul nu poate onora comanda, iar beneficiarul e-voucherului dorește alegerea unui alt furnizor, se va anula e-voucherul inițial și se vor relua pașii de la momentul selectării produsului, generându-se un nou e-voucher;

- perioada maximă de predare a produsului de către furnizor nu poate să depășească 6 luni de la emiterea e-voucherului;

- în situația în care beneficiarul dorește să se retragă din grupul țintă, va exista posibilitatea de renunțare din platformă;

- în limita fondurilor disponibile se va suplimenta numărul de e-vouchere. În situația suplimentării, se vor respecta etapele din procesul de acordare conform metodologiei;

- în eventualitatea în care într-un județ nu au fost acordate toate e-voucherele disponibile, restul de e-vouchere nefolosite vor fi redistribuite la nivel național. Redistribuirea se va face în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitant, urmând ordinea descrescătoare a punctajului;

- în ceea ce privește decontarea e-voucherului, furnizorul trebuie să respecte întocmai condițiile de decontare prevăzute în Metodologia de validare și decontare din cadrul subactivității A4.2.

- normele prezentei metodologii se completează, după caz, cu prevederile metodologiilor elaborate în cadrul sub-activităților 1.2, 3.1 și 4.2.

2) Documente solicitate în ETAPA 3:

-  E-voucher (Anexa 7 la Metodologia de validare și decontare din cadrul subactivității A4.2.)

- MONITORIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

Monitorizarea și sprijinirea membrilor Grupului Țintă pe parcursul proiectului

În urma activităților derulate în cadrul proiectului, specifice subactivității A1.2 Identificarea, selectarea și monitorizarea Grupului Țintă, monitorizarea și sprijinirea persoanelor participante la Etapele proiectului și la activitațile acestuia se va realiza astfel:

- Informarea / reinformarea (prin clarificarea tuturor aspectelor legate de participare, condiții de eligibilitate, rezultate, etc.) persoanei cu dizabilități cu privire la beneficiile, activitățile și prevederile proiectului;

- Colectarea și completarea documentelor necesare înscrierii;

- Verificarea conformității documentelor de eligibilitate prezentate de către solicitant;

- Stabilirea modalității / modalităților optime de comunicare cu beneficiarul în vederea facilitării comunicării informațiilor de interes din implementare (e-mail / whatsapp / telefonic / retele de socializare, vizite la domiciliu, participarea la evenimente de informare organizate de către Experții Grup Țintă).

Odată cu stabilirea eligibilității persoanei și înscrierea în grupul ţintă, se vor realiza următoarele activităţi la nivelul proiectului:

- Expertul de grup ţintă verifică documentele solicitantului privind tipul de tehnologii asistive și de acces necesare ameliorării situației acestuia;

- Colectarea informațiilor relevante necesare evaluării nevoii prin aplicarea Fișei de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă și de acces, pentru achiziționarea tehnologiilor asistive și de acces de către persoanele cu dizabilități;

- Colectarea informațiilor relevante necesare monitorizării prin aplicarea Chestionarului de monitorizare (Anexa 7), la data obținerii voucherului (situația inițială) cât și la 6 luni de la achiziționarea tehnologiei asistive;

- Expertul de grup ţintă va colecta toate datele necesare evaluării pentru fiecare persoana eligibilă și va introduce datele în Fișa de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă - online - dedicată calculării punctajului în baza răspunsurilor furnizate de persoana evaluată;

- Expertul de grup ţintă poate sprijini persoana cu dizabilități, dacă se solicită acest lucru, în vederea înregistrării și încărcării documentelor pe platforma RNTAA.

Alte modalități de sprijinire și monitorizare a persoanelor cu dizabilități participante la Etapele proiectului:

- Realizarea de informări periodice către persoanele înscrise cu privire la etapele proiectului, derularea activităților și furnizarea tuturor informațiilor relevante, de către Experții Grup Țintă;

- Furnizarea de răspunsuri la solicitarile venite din partea persoanelor din Grupul Țintă în ceea ce privește:

- Definitivarea documentelor necesare participării la selecție în vederea acordarii e-voucherului;

- Sprijin pentru înscrierea pe platforma RNTAA;

- Sprijin în cadrul realizării achiziției / medierea relației cu furnizorii;

- Clarificarea aspectelor legate de derularea activităților / etapelor proiectului în vederea obținerii sprijinului.

- Asigurarea conformității datelor furnizate inițial și înregistrarea modificărilor survenite pe parcurs în dosarul beneficiarului, dacă este cazul;

- Comunicare periodică pe canalele stabilite în vederea acordării oricărei forme de sprijin necesare finalizării etapelor premergătoare înscrierii (dacă este cazul) și asigurarea monitorizării persoanei din GT.

De asemenea, după acordarea tehnologiei asistive și de acces, experții grup țintă, solicită feedback de la beneficiari (periodic şi/sau în funcţie de sprijinul solicitat) în vederea identificării gradului de satisfacție și pentru a măsura gradul de ameliorare a situației beneficiarului.

Monitorizarea se poate realiza prin convorbiri telefonice/ videocall/ vizite la domiciliul beneficiarului pentru aplicarea Chestionarului de satisfacție, în funcţie de opţiunea acestuia și după 6 luni de utilizare a tehnologiei asistive și de acces.

Se consideră că se află într-o situație ameliorată persoanele care, la ieșirea din operațiune, se găsesc în cel puțin una din următoarele situații:

- trăiesc în comunitate independent sau cu sprijin specializat

- au un loc de muncă, inclusiv desfășoară o activitate independentă

- urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant

- dobândesc o calificare la încetarea calității de participant

- și-au diminuat dependența față de ajutorul acordat de stat sau de comunitate

- și-au îmbunătățit abilitățile individuale, condiția fizică şi mentală sau nivelul de integrare socială

- și-au îmbunătățit capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai (hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, menținerea și salubrizarea locuinței)

- și-au îmbunătățit capacitatea de a realiza o activitate motrică, cognitivă sau de a adopta un comportament dezirabil

- și-au îmbunătățit capacitatea de a munci

- participă activ la diverse aspecte economice, sociale, culturale şi politice ale societății/comunității

- și-au îmbunătățit capacitatea de a realiza activități uzuale ale vieții de zi cu zi

- și-au îmbunătățit abilitățile de învățare

- și-au îmbunătățit abilitățile de adaptare la o viață independentă

- trăiesc într-un mediu fizic și social îmbunătățit

- își exercită drepturile fundamentale: dreptul la locuință, la asistență socială și medicală, la educație sau la loc de muncă

- alte situații, în care se evidențiază o evoluție favorabilă a persoanei față de momentul intrării în operațiune și care poate fi justificată utilizând procedurile și documentele menționate în GSCS

Monitorizarea persoanei la înscrierea în Grupul Țintă

În urma derulării activităților de identificare și informare a persoanelor cu dizabilități întreprinse la nivelul proiectului și în urma derulării Etapelor 0 (Pre-înscrierea), 1 (Stabilirea eligibilității solicitanților pre-înscriși) și 2 (Evaluarea nevoii de tehnologie asistivă și de acces pentru persoanele eligibile), activitatea de monitorizare a persoanelor înscrise în Grupul Țintă se va realiza prin aplicarea Chestionarului de monitorizare a grupului țintă, Anexa 7.

Se va completa Secțiunea A – Situația la înregistrată la înscrierea în Grupul Țintă din Anexa 7, în baza informațiilor validate din Fișa de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă și de acces, pentru a definitiva situația inițială a persoanei înscrise în Grupul Țintă.

Monitorizarea Grupului Țintă post achiziție – 6 luni

După definitivarea Etapelor 0, 1, 2 și 3, respectiv pre-înscrierea, stabilirea eligibilității, evaluarea nevoii și înscrierea în Grupul Țintă și validarea și acordarea e-voucherului, persoanele cu dizabilități care au parcurs integral etapele vor fi monitorizate de către Experții Grup Țintă și echipa proiectului în vederea stabilirii situației înregistrate la 6 luni de la recepționarea produsului / lor și / sau accesoriilor achiziționate cu ajutorul voucherului obținut prin proiect.

Evaluarea situației Beneficiarilor la 6 luni de la prima utilizare a tehnologiei achiziționate se va realiza prin completarea Secțiunii B – Situația la înregistrată la 6 luni de la achiziționarea tehnologiei asistive din Anexa 7, în baza informațiilor furnizate de Beneficiarul care va fi monitorizat.

Informațiile necesare monitorizării post-achiziție pot fi colectate de către expertul grup țintă prin multiple modalități, ținând cont de situația solicitantului, atât prin stabilirea unei întalniri fizice (monitorizare față în față) cât și online / la distanță (prin apel video / platforme de intalniri online – zoom, google meet, etc.).

Astfel, se va stabili situația Beneficiarului la 6 luni de la achiziționarea tehnologiei și se va evalua impactul acesteia în conformitate cu obiectivele proiectului.

- INSTRUMENT DE EVALUARE A NEVOII DE TEHNOLOGII ASISTIVE SI DE ACCES

FIȘĂ DE EVALUARE A NEVOILOR DE TEHNOLOGII ASISTIVE SI DE ACCES

Acest formular trebuie completat cu atentie si in intregime.

Va rugam sa raspundeti sincer la fiecare intrebare si sa parcurgeti toate sectiunile.

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI EVALUATE

Se completeaza cu numele si prenumele persoanei evaluate, exact ca in cartea de identitate sau certificatul de nastere.

REPREZENTANT LEGAL NUME SI PRENUME

Se completeaza numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei evaluate, daca exista (parinte, tutore sau curator. Daca persoana nu are reprezentant legal, campul nu se va completa).

Judetul de domiciliu/resedinta persoanei evaluate

Se completeaza judetul in care persoana evaluata are domiciliul sau resedinta.

CNP-ul persoanei evaluate

Se completeaza CNP-ul persoanei evaluate, conform actului de identitate/certificatului de nastere.

Numarul, data si ora inregistrarii persoanei evaluate, din etapa 0

Se completeaza numarul, data si ora inregistrarii persoanei in etapa 0 a proiectului. In cazul in care aceste informatii nu sunt cunoscute, campul va fi completat de expertul de grup tinta.

Email-ul persoanei evaluate/reprezentantului legal

Se completeaza o adresa de e-mail valida a persoanei evaluate sau a reprezentantului legal. De preferat, se va utiliza adresa de e-mail folosita in corespondenta cu expertul de grup tinta.

Numarul si data certificatului/deciziei de incadrare in grad de handicap

Se completeaza numarul si data certificatului sau deciziei de incadrare in grad de handicap.

Valabilitatea certificatului/deciziei de incadrare in grad de handicap

Se selecteaza optiunea corespunzatoare perioadei de valabilitate mentionate in certificatul/decizia de incadrare in grad de handicap.

|  | Permanent |
| --- | --- |
|  | 24 luni |
|  | 12 luni |
|  | pana la 18 ani |
|  | 6 luni |

Alte situatii privind valabilitatea certificatului/deciziei de incadrare in grad de handicap

Se completeaza doar daca valabilitatea certificatului/deciziei difera de optiunile de mai sus. Se va mentiona perioada de valabilitate exact asa cum apare in certificat.

Gradul de handicap al persoanei evaluate, conform certificatului/ deciziei

Se bifeaza gradul de handicap mentionat in certificatul/decizia de incadrare in grad de handicap.

|  | Usor |
| --- | --- |
|  | Mediu |
|  | Accentuat |
|  | Grav |
|  | Grav cu asistent personal |

Tipul handicapului, conform certificatului / deciziei

Se bifeaza tipul de handicap mentionat in certificatul/decizia de incadrare in grad de handicap.

|  | Fizic |
| --- | --- |
|  | Psihic |
|  | Somatic |
|  | Asociat |
|  | auditiv |
|  | Vizual |
|  | Mintal |
|  | HIV/SIDA |
|  | Boli rare |
|  | Surdocecitate |

Nivelul de educatie formala atins (se bifeaza un singur raspuns)

Se bifeaza un singur raspuns: nivelul cel mai inalt de studii finalizat (absolvit). Daca persoana este inscrisa acum la o forma de invatamant, dar nu a absolvit inca nivel respectiv, se bifeaza „Inca urmez o forma de invatamant”.

|  | Fără studii |
| --- | --- |
|  | Studii primare |
|  | Studii gimnaziale |
|  | Studii liceale |
|  | Studii profesionale |
|  | Studii postliceale |
|  | Studii superioare |
|  | Încă urmez o formă de învățământ |

Statutul ocupational actual

Se bifeaza un singur raspuns, corespunzator situatiei actuale a persoanei evaluate in raport cu munca, studiile sau alte activitati.

|  | Angajat cu contract de muncă |
| --- | --- |
|  | Proprietar al unei afaceri / liber profesionist / persoană care desfășoară o activitate economică independentă |
|  | Nu lucrez, dar sunt în căutarea unui loc de muncă |
|  | Elev |
|  | Student |
|  | Pensionar (orice categorie) |
|  | Casnic(ă) / Are grijă de gospodărie (nu caută un loc de muncă) |
|  | Nu lucrez din cauza dizabilității / Incapacitate de muncă |
|  | Pus sub interdicție și nu am drept de muncă |

Alte situatii privind statutul ocupational actual

Se completeaza doar daca situatia persoanei evaluate nu se regaseste in optiunile de mai sus.

Pentru elevi: În ce formă de învățământ sunteti înscris în prezent?

Se completeaza doar daca persoana evaluata este elev. Se bifeaza forma de invatamant in care este inscris elevul in prezent.

|  | Învățământ de masă |
| --- | --- |
|  | Grupă/Clasă specială integrată în învățământ de masă |
|  | Învățământ special |
|  | Școlarizare la domiciliu |

Alte situatii privind forma de invatamant

Se completeaza doar daca forma de invatamant nu se regaseste in optiunile de mai sus.

Care este nivelul de invatamnat pe care il urmati in prezent?

Se bifeaza nivelul de invatamant pe care persoana evaluata il urmeaza in prezent.

|  | Anteprescolar (cresa) |
| --- | --- |
|  | Prescolar (gradinita) |
|  | Primar |
|  | Gimnazial |
|  | Profesional |
|  | Liceal |
|  | Universitar |
|  | Post universitar |

A. Evaluați capacitatea de a realiza singur(ă) activități, fără sprijinul altei persoane sau a unei tehnologii asistive, în fiecare dintre domeniile de mai jos, folosind scala de la nicio limitare, la limitare completă

Pentru fiecare domeniu se bifeaza o singura optiune, care descrie cel mai bine capacitatea persoanei evaluate de a realiza activitatea singura, fara ajutorul altei persoane si fara utilizarea unei tehnologii asistive.

Nicio limitare: persoana poate realiza activitatea singura, fara dificultati.

Limitare usoara: persoana poate realiza activitatea singura, dar cu mici dificultati din cauza dizabilitatii.

Limitare moderata: persoana poate realiza activitatea singura dar cu limitari evidente si cu efort considerabil, din cauza dizabilitatii.

Limitare severa:  persoana poate realiza activitatea  cu mare dificultate, din cauza dizabilitatii; in practica, persoana are nevoie frecvent de sprijin.

Limitare completa: persoana nu poate realiza activitatea singura din cauza dizabilitatii.

F1. Mobilitate (schimbarea și menținerea poziției corpului, mersul pe jos și deplasarea inclusiv folosind mijloace de transport)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

F2. Ducerea, deplasarea și manipularea obiectelor (folosirea mâinii și a brațului, inclusiv motricitate fină, scris, tastat, folosirea tacâmurilor)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

F3. Vedere (percepția, recunoașterea și interpretarea stimulilor vizuali)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

F4. Auz (percepția și distingerea sunetelor, conversațiilor și semnalelor auditive din mediu)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

F5. Comunicare (producerea și receptarea de mesaje verbale, non-verbale, prin limbajul semnelor sau scris)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

F6. Funcțiile mintale, învățare și aplicarea cunoștințelor (concentrarea atenției, gândirea, memoria, cititul, scrisul, socotitul, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

A1. Auto-îngrijire și menținerea sănătății (igienă, alimentație, îmbrăcat, îngrijirea propriei sănătăți)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

A2. Viață domestică și autogospodărire (efectuarea de sarcini casnice, curățenie, prepararea mâncării, cumpărături, gestionarea gospodăriei)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

A3. Interacțiuni și relații interpersonale

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

A4. Participare ariile majore ale vieții: educație, muncă, viață economică

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

A5. Viață socială, participare în comunitate, recreere și petrecerea timpului liber (inclusiv joacă pentru copii)

|  | nicio limitare |
| --- | --- |
|  | limitare usoara |
|  | limitare moderata |
|  | limitare severa |
|  | limitare completa |

B. Pentru fiecare domeniu in care va confruntati cu limitari, va rugam sa selectati tipul de sprijin utilizat in prezent pentru a le depasi

Completati in tabelul de mai jos.

Pentru fiecare domeniu, bifati in coloanele B. Tehnologie asistiva si/sau Asistenta umana, daca utilizati in prezent aceste tipuri de sprijin.

Daca nu utilizati niciun tip de sprijin pentru acel domeniu, nu bifati in coloana B. Se bifeaza in coloana B doar sprijinul utilizat in prezent, nu sprijinul dorit.

C. Dintre domeniile pentru care ati mentionat ca exista limitari, selectati maxim 3 care sunt prioritare pentru dvs

Completati in tabelul de mai jos.

Bifati in coloana C. Arie prioritara, maximum 3 domenii pe care le considerati cele mai importante in acest moment.

SELECTATI TIPUL DE SPRIJIN UTLIZAT IN PREZENT SI ARIA PRIORITARA

|  | B. TEHNOLOGIE ASISTIVA | B. ASISTENTA UMANA | C. ARIE PRIORITARA |
| --- | --- | --- | --- |
| F1. Mobilitate (schimbarea și menținerea poziției corpului, mersul pe jos și deplasarea inclusiv folosind mijloace de transport) |  |  |  |
| F2. Ducerea, deplasarea și manipularea obiectelor (folosirea mâinii și a brațului, inclusiv motricitate fină, scris, tastat, folosirea tacâmurilor) |  |  |  |
| F3. Vedere (percepția, recunoașterea și interpretarea stimulilor vizuali) |  |  |  |
| F4. Auz (percepția și distingerea sunetelor, conversațiilor și semnalelor auditive din mediu) |  |  |  |
| F5. Comunicare (producerea și receptarea de mesaje verbale, non-verbale, prin limbajul semnelor sau scris) |  |  |  |
| F6. Funcțiile mintale, învățare și aplicarea cunoștințelor (concentrarea atenției, gândirea, memoria, cititul, scrisul, socotitul, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor) |  |  |  |
| A1. Auto-îngrijire și menținerea sănătății (igienă, alimentație, îmbrăcat, îngrijirea propriei sănătăți) |  |  |  |
| A2. Viață domestică și autogospodărire (efectuarea de sarcini casnice, curățenie, prepararea mâncării, cumpărături, gestionarea gospodăriei) |  |  |  |
| A3. Interacțiuni și relații interpersonale |  |  |  |
| A4. Participare ariile majore ale vieții: educație, muncă, viață economică |  |  |  |
| A5. Viață socială, participare în comunitate, recreere și petrecerea timpului liber (inclusiv joacă pentru copii) |  |  |  |

| Numar domenii prioritare _declarate |  |
| --- | --- |

Pentru cele trei domenii prioritare pentru dvs., vă rugăm să detaliați care sunt principalele obstacole cu care vă confruntați și care credeți că ar putea fi reduse sau eliminate prin utilizarea unei tehnologii asistive.

Completati OBSTACOL 1-3 doar pentru cele 3 domenii bifate la C-Arie prioritara.

Pentru fiecare domeniu prioritar, descrieti pe scurt obstacolul/dificultatea concreta cu care va confruntati in viata de zi cu zi.

De exemplu: deplasare in exterior, citirea textelor, comunicarea cu alte persoane, realizarea activitatilor casnice, participarea la educatie sau munca.

| OBSTACOL 1 |  |
| --- | --- |

Tehnologia pe care o doriti ofera solutie pentru OBSTACOLUL 1? *

|  | DA |
| --- | --- |
|  | NU |

| OBSTACOL 2 |  |
| --- | --- |

Tehnologia pe care o doriti ofera solutie pentru OBSTACOLUL 2? *

|  | DA |
| --- | --- |
|  | NU |

| OBSTACOL 3 |  |
| --- | --- |

Tehnologia pe care o doriti ofera solutie pentru OBSTACOLUL 3? *

|  | DA |
| --- | --- |
|  | NU |

Legat de domeniile prioritare selectate și principalele obstacole cu care vă confruntați, care sunt obiectivele dvs. personale pe care credeți că le puteți atinge prin utilizarea unei tehnologii asistive?

Mentionati 1-3 obiective personale pe care doriti sa le atingeti prin utilizarea tehnologiei asistive solicitate. (exemplu: deplasare independenta, acces la educatie, mentinerea locului de munca, comunicare mai usoara, participare la activitati sociale, etc)

| OBIECTIV PERSONAL 1 |  |
| --- | --- |

Considerati ca tehnologia pe care o solicitati contribuie la atingerea OBIECTIVULUI PERSONAL 1? *

|  | DA |
| --- | --- |
|  | NU |

| OBIECTIV PERSONAL 2 |  |
| --- | --- |

Considerati ca tehnologia pe care o solicitati contribuie la atingerea OBIECTIVULUI PERSONAL 2? *

|  | DA |
| --- | --- |
|  | NU |

| OBIECTIV PERSONAL 3 |  |
| --- | --- |

Considerati ca tehnologia pe care o solicitati contribuie la atingerea OBIECTIVULUI PERSONAL 3? *

|  | DA |
| --- | --- |
|  | NU |

Istoricul utilizării de tehnologii asistive. În prezent utilizați tehnologii asistive pentru a reduce sau elimina limitările și obstacolele cu care vă confruntați în domeniile prioritare pentru dvs?

Prin tehnologie asistiva se inteleg dispozitive sau echipamente care ajuta la reducerea limitarilor functionale, de exemplu: scaun rulant, baston, aparat auditiv, software de citire a ecranului, dispozitive de comunicare, etc

Daca persoana utilizeaza in prezent tehnologii asistive, se va bifa DA.

|  | DA(Completeaza tabelul cu tehnologiile asistive utilizate in prezent) |
| --- | --- |
|  | NU (Treci la sectiunea urmatoare) |

Tabel cu tehnologii asistive utilizate în prezent

Pentru fiecare tehnologie asistiva utilizata, indicati denumirea acesteia, frecventa utilizarii si gradul de satisfactie.

*zile/saptamana - Cate zile pe saptamana utilizati tehnologia?

**ore/zi - Aproximativ cate ore pe zi utilizati tehnologia?

***satisfactie (1-5) - Cat de satisfacut sunteti de tehnologia asistiva?  Se va completa cu un punctaj aferent gradului de satisfactie unde pe o scala de la 1 la 5, 1 reprezinta deloc satisfacut, iar 5 reprezinta foarte satisfacut.

|  |  | Denumirea tehnologiei | zile/ saptamana | ore/zi | satisfactie (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TECH 1 |  |  |  |  |
|  | TECH 2 |  |  |  |  |
|  | TECH 3 |  |  |  |  |
|  | TECH 4 |  |  |  |  |
|  | TECH 5 |  |  |  |  |

Care sunt principalele limitări ale tehnologiilor asistive pe care le utilizați în raport cu factorii de mediu (de ex. locuința, zona în care trăiți, școala, locul de muncă sau alte locuri unde desfășurați activități)? Limitări: *

Descrieti situatiile in care tehnologia asistiva pe care o utilizati nu functioneaza suficient de bine sau nu raspunde nevoilor dumneavoastra in anumite contexte de viata. Spre exemplu: nu poate fi utilizata in exterior sau in transportul public, este dificil de transportat sau utilizat in anumite spatii, nu ofera suport suficient pentru activitatile dorite (citire, comunicare, deplasare, etc).

| Limitare 1 | Limitare 2 | Limitare 3 | Limitare 4 | Limitare 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

În ultimii 5 ani ați folosit tehnologii asistive pentru a reduce sau elimina limitările și obstacolele cu care vă confruntați în domeniile prioritare pentru dvs., dar nu le mai folosiți în prezent?

Se bifeaza DA doar daca ati utilizat in ultimii 5 ani una sau mai multe tehnologii asistive pe care nu le mai utilizati in prezent. Daca ati bifat DA, completati tabelul de mai jos.

|  | DA (Completați tabelul cu tehnologiile asistive utilizate în ultimii 5 ani) |
| --- | --- |
|  | NU (Treci la sectiunea urmatoare) |

Tabel cu tehnologii asistive utilizate în ultimii 5 ani și pe care nu le mai folosiți în present

Pentru fiecare tehnologie asistiva utilizata in ultimii 5 ani pe care nu o mai utilizati in prezent, completati denumirea, frecventa de utilizare, gradul de satisfactie, un singur motiv principal pentru care nu o mai utilizati si perioada aproximativa de utilizare.

*Se va alege un motiv, principal, din optiunile de mai jos:

•	Bariere fizice (lipsa de adaptari in mediul fizic)

•	Bariere financiare (lipsa resurselor financiare pentru consumabile, intretinere)

•	Bariere sociale

•	Defectiune tehnica ireparabila

•	Dificultati de operare

•	Neadaptare la nevoi

•	Probleme subiective (motivatie, confort, psihologice)

•	Schimbari de nevoi, afectiuni noi (nelegate de TA), imbunatatire medicala etc.

•	Motiv neprecizat sau neclar

|  |  | Denumirea tehnologiei | In cate zile pe săptămână o foloseați? [completați zero, dacă îl folosiți mai rar de o dată pe săptămână] | Nr. mediu de ore în care o foloseați într-o zi obișnuită | Pe o scală de la 1 la 5 cât de satisfăcut(ă) ați fost de această tehnologie? 1- foarte nesatisfăcut - 5 foarte satisfăcut | Motivul principal pentru care nu o mai folosiți* | Câte săptămâni ați folosit-o? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TECH 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TECH 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TECH 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | TECH 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | TECH 5 |  |  |  |  |  |  |

Tehnologii asistive pe care doriți să le achiziționați. În legătură directă cu obiectivele dvs. personale și domeniile prioritare de viață în care vă confruntați cu limitări, enumerați tehnologiile asistive pe care doriți să le achiziționați.

Completati tabelul cu tehnologia asistiva noua pe care doriti sa o solicitati prin proiectul TECH ASSIST. Daca nu cunoasteti denumirea exacta, puteti descrie dispozitivul sau functionalitatea de care aveti nevoie.

Mentionati tehnologia care considerati ca v-ar ajuta sa reduceti sau sa depasiti limitarile si obstacolele identificate anterior.

Tehnologia solicitata trebuie sa fie corelata cu tipul si/sau gradul de handicap mentionat in certificat, cu domeniile prioritare prioritare bifate anterior si cu obstacolele descrise anterior.

|  |  | Denumirea tehnologiei si a accesoriilor daca este cazul | Specificații sau personalizări necesare | Cate zile pe saptamana estimati ca le veti folosi? | Cate ore in medie pe zi estimati ca o veti folosi intr-o zi obisnuita? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TECH 1 |  |  |  |  |
|  | TECH 2 |  |  |  |  |
|  | TECH 3 |  |  |  |  |

Aceasta tehnologie noua pe care dintre limitarile de mediu urmatoare le va reduce?

Bifati una sau mai multe optiuni, in functie de situatia dumneavoastra.

|  | Bariere fizice |
| --- | --- |
|  | Bariere financiare |
|  | Bariere sociale |
|  | Altele |

Care sunt limitarile de mediu ale tehnologiilor utilizate in prezent?

Bifati barierele care va impiedica sa utilizati eficient tehnologiile asistive pe care le aveti in prezent. Exemple de bariere: fizice - lipsa rampelor de acces, spatii inaccesibile; financiare – costul tehnologiei sau al intretinerii; sociale-dificultati de comunicare sau participare la activitati.

|  | Bariere fizice |
| --- | --- |
|  | Bariere financiare |
|  | Bariere sociale |
|  | Altele |

Care dintre domeniile prioritare pe care le-ati selectat mai sus le acopera aceasta tehnologie noua?

Completati in tabelul de mai jos doar pentru domeniile pe care le-ati selectat anterior ca fiind prioritare.

In dreptul domeniului prioritar declarat initial, bifati daca tehnologia asistiva dorita este corespunzatoare acestuia.

|  | Tehnologie dorita corespunzatoare domeniului | Domeniu prioritar declarat initial |
| --- | --- | --- |
| F1. Mobilitate (schimbarea și menținerea poziției corpului, mersul pe jos și deplasarea inclusiv folosind mijloace de transport) |  |  |
| F2. Ducerea, deplasarea și manipularea obiectelor (folosirea mâinii și a brațului, inclusiv motricitate fină, scris, tastat, folosirea tacâmurilor) |  |  |
| F3. Vedere (percepția, recunoașterea și interpretarea stimulilor vizuali) |  |  |
| F4. Auz (percepția și distingerea sunetelor, conversațiilor și semnalelor auditive din mediu) |  |  |
| F5. Comunicare (producerea și receptarea de mesaje verbale, non-verbale, prin limbajul semnelor sau scris) |  |  |
| F6. Funcțiile mintale, învățare și aplicarea cunoștințelor (concentrarea atenției, gândirea, memoria, cititul, scrisul, socotitul, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor) |  |  |
| A1. Auto-îngrijire și menținerea sănătății (igienă, alimentație, îmbrăcat, îngrijirea propriei sănătăți) |  |  |
| A2. Viață domestică și autogospodărire (efectuarea de sarcini casnice, curățenie, prepararea mâncării, cumpărături, gestionarea gospodăriei) |  |  |
| A3. Interacțiuni și relații interpersonale |  |  |
| A4. Participare ariile majore ale vieții: educație, muncă, viață economică |  |  |
| A5. Viață socială, participare în comunitate, recreere și petrecerea timpului liber (inclusiv joacă pentru copii) |  |  |

Selectați situațiile în care vă aflați, din lista de mai jos

Se bifeaza optiunile care descriu situatia dumneavoastra actuala. Daca nu va regasiti in nicio situatie de mai jos, nu se va bifa si se va trece la urmatoarea sectiune.

|  | Trăiesc în mediul rural |
| --- | --- |
|  | Nu sunt activ pe piața muncii, dar noua tehnologie asistivă m-ar putea ajuta sa devin activ profesional |
|  | Realizez venituri lunare din muncă salarială/pensie sau activități independente sub venitul mediu net pe economie (Conform INS venitul salarial mediu net lunar a fost în decembrie 2025 de 5914 de lei) |
|  | Am copii în întreținere |
|  | Sunt părinte singur sau sunt copil din familie monoparentală |
|  | Sunt copil care nu urmează o formă de învățământ, dar noua tehnologie asistivă m-ar putea ajuta să urmez o formă de învățământ |
|  | Aparțin etniei rome |
|  | Sunt persoană în prezent instituționalizată/care a părăsit sistemul de protecție a copilului/sistemul rezidențial pentru adulți cu dizabilități în ultimii 3 ani |
|  | Sunt persoană lipsită de sprijin familial, plasată la asistent personal sau asistent maternal profesionist |

! Scor de ajustare pentru participare socială activă

Se bifeaza optiunea care se aplica situatiei dumneavoastra actuale

|  | Sunt persoană care urmează o formă de învățământ iar noua tehnologie mi-ar facilita accesul la educație/formare profesională |
| --- | --- |
|  | Sunt angajat iar noua tehnologie m-ar ajuta să îmi mențin/îmbunătățesc activitatea profesională. |

Acest camp nu se completeaza de beneficiar. Scorul final va fi comunicat ulterior de catre expertul de grup tinta, prin transmiterea formularului on-line.

| SCOR FINAL |  |
| --- | --- |

Data completarii...................................(zi/luna/an)

|  | Declar pe proprie raspundere ca am inteles toate intrebarile din acest formular, raspunsurile consemnate reflecta situatia mea reala si imi apartin. |
| --- | --- |
|  | Confirm ca am comunicat aceste raspunsuri expertului si imi asum complet continutul formularului. |
|  | Confirm ca am citit si sunt de acord cu cele completate mai sus |

Va rugam sa bifati declaratiile de mai jos!

Semnatura  persoanei evaluate................................................................

* Formularul on-line dedicat calculării punctajului nu se va semna.

Numele si prenumele expertului de grup tinta ...........................................

SISTEMUL DE CALCULARE A PUNCTAJULUI ÎN BAZA FIȘEI DE EVALUARE A NEVOILOR DE TEHNOLOGII ASISTIVE

Introducere

Pentru a aloca în mod transparent și echitabil voucherele destinate achiziției de tehnologii asistive, fiecare solicitant primește un punctaj global calculat exclusiv pe baza răspunsurilor din Fișa de evaluare a nevoilor de TA. Scorul reflectă nu doar gravitatea barierelor funcționale, ci și experiența anterioară cu TA, fezabilitatea și impactul dispozitivelor solicitate, precum și vulnerabilitățile socio-economice cumulative care pot îngreuna accesul la tehnologie.

Punctajul global se obține prin patru indici, ponderați astfel:

| Indice | Prescurtare | Scor 0–100 | Pondere în scorul final |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicele barierelor funcționale | IBF | 0–100 | 45 % |
| Indicele de experiență și aderență la tehnologie asistivă | IEAT | 0–100 | 25 % |
| Indicele de fezabilitate și impact al tehnologiei asistive | IFIT | 0–100 | 20 % |
| Indicele vulnerabilității socio-economice cumulative | IVC | 0–100 | 10 % |

Scorul final se calculează prin aplicarea formulei:

Scor=0,45×IBF+0,25×IEAT+0,2×IFIT+0,1×IVC

În baza punctajului global solicitanții vor fi ierarhizați și prioritizați pentru finanțare, până la epuizarea bugetului disponibil, având în vedere și limitele impuse pe diverse categorii de finanțare. În paginile următoare este descris, pentru fiecare indice, de ce este necesar, ce informații din fișă utilizează și cum se calculează efectiv.

1. Indicele Barierelor Funcționale (IBF) (0-100, 45% pondere în scorul general)

De ce calculăm acest indice?

Vrem să ne asigurăm că voucherele ajung în primul rând la persoanele ale căror limitări fizice, senzoriale sau intelectuale sunt cele mai grave. Dacă un singur domeniu – de pildă mobilitatea ori vederea – este afectat în totalitate, viața de zi cu zi este sever limitată indiferent de restul factorilor. IBF ne spune, într-o singură cifră, cât de mare este nivelul barierelor cu care se confruntă persoana în absența oricărui ajutor.

Ce ia în considerare?

Fișa de auto-evaluare acoperă 11 domenii (șase „funcții de bază” – mobilitate, folosirea brațului și a mâinii, vedere, auz, comunicare și funcții mintale – și cinci domenii de activitate/participare). Pentru fiecare, persoana notează de la 0 („nicio limitare”) la 4 („limitare completă”). IBF ia în calcul:

- Limitarea cea mai gravă dintre cele șase funcții de bază (scor 5).

- Câte funcții de bază sunt limitate sever (scor 3 sau 4) – cu cât sunt mai multe, cu atât independența persoanei scade.

- Câte activități sunt limitate sever (scor 3 sau 4)  – arată ecoul dizabilității în viața de zi cu zi.

- Câte funcții și activități sunt limitate moderat (scor 2) – pentru a lua în considerare și alte limitări care nu sunt neapărat severe.

Cum se calculează efectiv?

- Ancoră – se ia cel mai mare scor dintre cele șase funcții de bază și se înmulțește cu 15. Dacă, de pildă, scorul pe funcția „mobilitate” este 4, ancora dă 60 de puncte.

A=max(f1​,f2​,…,f6​)×15

- Extindere în funcții – pentru fiecare funcție de bază (exceptând ancora) evaluată cu 3 sau 4 se adaugă încă 5 puncte.

Ef=i=1, i≠ancoră6N(fi≥3)×5

Unde N(fi≥3) reprezintă nr. de funcții cele puțin sever afectate

- Extindere în activități – pentru fiecare activitate (din cele cinci) evaluată cu 3 sau 4 se adaugă 3 puncte.

Ea=j=15N(aj≥3)×3

- Limitări moderate – pentru fiecare funcție și activitate (din totalul celor 11) evaluată cu 2 primește un punct.

L=i=16N(fi=2)+j=15N(aj=2)

Formula finală este: IBF=A + Ef​+ Ea​+L

Suma celor patru componente poate atinge maxim 100 de puncte. O persoană fără nicio problemă ia 0, iar cine are toate funcțiile și activitățile la nivel de „incapacitate completă” atinge 100. Valorile intermediare arată gradul efectiv al barierelor funcționale.

2. Indicele de experiență și aderență la tehnologie asistivă (IEAT) – (0-100, 25% pondere în scorul general)

De ce calculăm acest indice?

IEAT estimează cât de pregătit este utilizatorul să folosească eficient un nou dispozitiv, bazându-se pe experiența sa cu tehnologiile asistive de până acum. Un scor ridicat semnalează:

- obiceiul de a integra TA în rutina zilnică,

- satisfacția reală pe care a avut-o,

- Capacitatea de a continua utilizarea dispozitivului fără a renunța din cauza dificultăților de operare, a complexității tehnice sau a nefuncționării temporare, excluzând situațiile de defect ireparabil.

Ce ia în considerare?

- Intensitatea utilizării („Aderență”) - Numărul total de ore efectiv folosite, raportat la un prag de referință (număr total de ore de utilizare rezonabilă disponibile)

- Gradul de satisfacție - Cât de mulțumit(ă) a fost cu TA-urile pe care le-a folosit, ponderat cu timpul de utilizare.

- Risc de abandon - Probabilitatea ca utilizatorul să nu adere la o nouă tehnologie asistivă, estimată pe baza:  (i) motivelor anterioare de abandon (ex: neadaptare, bariere de mediu), clasificate pe o scală de penalizare;  (ii) duratei de utilizare înainte de abandon (abandonul timpuriu – sub 1 an ar contribui semnificativ la risc, în timp ce abandonul după utilizare relativ îndelungată de 1-2 ani are un impact redus, iar după doi ani e nul)

Cum se calculează efectiv?

Se calculează pentru fiecare componentă un scor între 0 și 100, apoi se calculează o medie ponderată, pașii fiind următorii:

| Componentă | Pași de calcul | Pondere IEAT |
| --- | --- | --- |
| A. Aderență | 1. Hefectiv=0nWi×Zi×Hi 2. Hmax=0nWi×7 zile×4 ore 3. Scor=HefectivHmax ×100 , fiind limitat la 100 dacă Hefectiv >Hmax | 50% |
| B. Satisfacție | 4. Satmed=0nSati×Hi0nHi 5. Scor=Satmed-14×100 | 30% |
| C. Risc de abandon | 6. Încadrarea motivelor de renunțare la TA într-un din următoarele categorii, cărora le este asociat un factor specific de penalizare exprimat în %: a. Bariere de mediu: a1. Bariere fizice (lipsa de adaptări în mediul fizic)– 20% a2. Bariere financiare (lipsa resurselor financiare pentru consumabile, întreținere) – 30% a3. Bariere sociale – 40% b. Probleme legate de TA: b1.Defecțiune tehnică ireparabilă– 0% b2.Dificultăți de operare – 50% b3.Neadaptare la nevoi – 60% c. Probleme subiective: c1. Scădere motivație, confort, factori psihologici – 80% d. Schimbări de nevoi, afecțiuni noi (nelegate de TA), îmbunătățire medicală etc. – 0% e. Motiv neprecizat sau neclar – 80% 7. Scor=100-0nPi×WiWtotal | 20% |
| Detalii indici | Hefectiv – Număr total de ore de utilizare a TAi Hmax – Prag de referință pentru număr total de ore de utilizare rezonabilă a unui dispozitiv, considerată ca fiind o utilizare de 4 ore pe zi. Wi – Durata de utilizare a TAi, în săptămâni Zi – Nr. de zile pe săptămână în care este utilizată TAi (0,5 pentru mai rar de o zi pe săptămână) Hi – Nr. mediu de ore de utilizare într-o zi obișnuită a TAi Satmed – Indice de satisfacție medie cu utilizarea tuturor TA Sati – Satisfacția cu utilizarea TAi Pi – Factor de penalizare asociat motivului de renunțare la TAi Wtotal – Nr. total de săptămâni de utilizare a TA pe care nu le mai folosește în prezent |  |
| Formula finală: | IEAT=0.5 x Aderență + 0.3 x Satisfacție + 0.2 x Risc de abandon |  |

3. Indicele de Fezabilitate și Impact al Tehnologiei Asistive (IFIT) (0-100, 20% pondere în scorul general)

De ce calculăm acest indice?

IFIT evaluează potențialul de succes al noii tehnologii asistive (TA) solicitate, combinând:

    - Alinierea cu nevoile utilizatorului (gravitatea barierelor și prioritățile declarate).

    - Impactul estimat (utilizare anticipată și obiective concrete).

Scopul este de a asigura că finanțarea se acordă pentru TA cu cel mai mare impact real și șanse de utilizare pe termen lung.

Ce ia în considerare?

IFIT se bazează pe trei componente:

1. Alinierea cu prioritățile și obiectivele declarate (40 puncte)  - evaluează în ce măsură fiecare tehnologie asistivă propusă: a) acoperă domeniile de funcționalitate și activități pe care le-a selectat ca prioritare (maxim 3); b) depășește obstacolele specifice pe care le-a detaliat pentru fiecare domeniu; c) susține obiectivele personale pe care le-a definit pentru fiecare obstacol.

2. Utilizarea estimată (40 puncte)  - măsoară cât de mult va fi TA integrată în viața de zi cu zi (zile/săptămână × ore/zi).

3. Compatibilitate mediu (20 puncte)   -  gradul în care TA solicitat reduce sau elimină barierele de mediu existente (ex: lipsa accesibilizare fizică a spațiilor în care trăiește sau activează, stigmat social) și pe care solicitantul a menționat ca limitând eficiența TA utilizate în prezent.

Cum se calculează?

A. Alinierea cu nevoile (A) – 40 puncte

Pentru fiecare TA propusă calculăm un scor 𝐾 pe trei sub-componente:

| Sub-componentă | Modalitate de calcul | Punctaj maxim |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Domenii prioritare | DP=10×N(domenii prioritare acoperite de TA)N(domenii prioritare declarate) | 10 p |  |
| b) Obstacole depășite | OD=15×N(obstacole pentru care TA oferă soluție)N(obstacole declarate) | 15 p |  |
| c) Obiective susținute | OS=15×N(obiective definite pentru care TA contribuie)N(obiective definite) | 15 p |  |
| Scor Ki | Ki = DPi + ODi + OSi |  |  |
| Formula sub-componentă | Kmed=1N×j=1NKj | 40 p |  |

B. Utilizare estimată – 40 puncte

Pentru fiecare TA solicitată j, avem:

- Dj - numărul de zile pe săptămână în care estimează că o va folosi, care ia valori 0,5–7, unde 0,5 e o valoare convențională pentru situațiile în care estimează ce va folosi TA mai rar de o dată pe săptămână

- Oj – numărul mediu de ore de utilizarea estimat pentru o zi obișnuită

- Orele de utilizare pe săptămână Hj = Dj x Oj, stabilindu-se un prag de referință de utilizare rezonabilă de 28 de ore pe săptămână (7 zile x 4 ore/zi)

- Raportul de utilizare:

rj=min⁡Hj28,1ϵ0, 1

- Transformare în punctaj (0-30 p):

Uj=rj×40

Formula de sub-componentă:

Umed=1N×j=1NUj

C. Compatibilitate de mediu – 20 puncte

Pentru fiecare TA solicitată se calculează un scor L după formula:

Li=20×N(limitări de mediu reduse de TA solicitate)N(limitări de mediu ale tehnologiile utilizate în prezent )

Formula de sub-componentă:

Lmed=1N×j=1NLj

Formula finală:

IFIT=0.4×Kmed+0.4×Umed+0.2×Lmed

4. Indicele vulnerabilității socio-economice cumulative (IVC) (0-100, 10% pondere în scorul general)

De ce calculăm acest indice?

Dizabilitatea implică costuri sociale și economice semnificative și este frecvent asociată cu multiple dezavantaje, precum izolarea și marginalizarea, lipsa accesului la servicii esențiale, lipsa accesului pe piața muncii, venituri reduse și discriminare. Când aceste vulnerabilități se cumulează, barierele în calea achiziționării și utilizării tehnologiilor asistive devin considerabil mai mari. Din acest motiv, este esențial să alocăm o parte din resursele limitate ale proiectului pentru a sprijini cât mai multe persoane cu dizabilități care se confruntă cu astfel de dezavantaje cumulative.

Ce ia în considerare?

Prin acest indice recunoaștem dezavantajele multiple ale persoanelor cu dizabilități care se află în următoarele situații:

    - Trăiesc în mediul rural

    - Nu sunt activi pe piața muncii

    - Realizează venituri lunare din muncă salarială/pensie sau activități independente sub venitul mediu net pe economie

    - Au copii în întreținere

    - Sunt părinți singuri sau copii din familii monoparentale

    - Sunt copii care nu urmează o formă de învățământ

    - Aparțin etniei rome

    - Sunt persoane în prezent instituționalizate sau care au părăsit sistemul de protecție a copilului/sistemul rezidențial pentru adulți cu dizabilități în ultimii 3 ani

    - Sunt persoane lipsite de sprijin familial, plasate la asistenți personali sau maternali profesioniști.

Cum se calculează?

Se numără toate situațiile de vulnerabilitate din lista anterioară în care se află persoana evaluată. În funcție de numărul de vulnerabilități cumulate se acordă următorul punctaj:

- Cel puțin 3 vulnerabilități cumulate – 100 de puncte

- 2 vulnerabilități cumulate – 60 de puncte

- O singură vulnerabilitate – 40 de puncte

- Nicio vulnerabilitate – 0 puncte

CONCLUZIE

- Indicele Barierelor Funcționale (IBF)

Acest scor arată cât de mare este limitarea funcțională a persoanei în activitățile zilnice. Se evaluează funcțiile corpului afectate (vedere, auz, mobilitate, vorbire, înțelegere etc.) și impactul acestor limitări asupra vieții de zi cu zi. Cu cât persoana are mai multe limitări severe, cu atât punctajul IBF este mai mare. Un scor mare IBF indică nevoi crescute de sprijin prin tehnologii asistive.

- Indicele de Experiență și Aderență la Tehnologia Asistivă (IEAT)

IEAT arată câtă experiență are persoana cu utilizarea tehnologiilor asistive și cât de mult le folosește efectiv. Se ține cont de frecvența utilizării, gradul de satisfacție și riscul de abandon al tehnologiei. Persoanele care utilizează constant și eficient tehnologiile primesc un scor mai mare.

- Indicele de Fezabilitate și Impact al Tehnologiei (IFIT)

IFIT arată cât de bine se potrivește tehnologia dorită cu nevoile reale ale persoanei. El include trei părți principale, fiecare având o contribuție distinctă la punctajul final:

• Alinierea cu nevoile (max. 40 puncte): măsoară cât de mult tehnologia ajută la depășirea

obstacolelor și atingerea obiectivelor personale. Exemplu: o proteză auditivă pentru o

persoană cu deficiență de auz.

• Utilizarea estimată (max. 40 puncte): evaluează cât de des și în ce condiții va fi folosită

tehnologia. O utilizare frecventă și constantă indică o nevoie reală și justificată.

• Compatibilitatea cu mediul (max. 20 puncte): arată dacă locuința, locul de muncă, școala

sau mediul social permit folosirea eficientă a tehnologiei. Dacă tehnologia reduce barierele

existente, se acordă punctaj mai mare.

Cu cât o tehnologie este mai bine adaptată nevoilor și mediului persoanei, cu atât scorul

IFIT este mai mare.

- Indicele Vulnerabilității Socio-Economice Cumulative (IVC)

IVC arată în ce măsură persoana se confruntă cu alte dificultăți pe lângă dizabilitate. Se

evaluează venitul lunar, mediul de trai (rural sau izolat), lipsa sprijinului familial și alte

condiții de vulnerabilitate. Cu cât persoana are mai multe vulnerabilități, cu atât primește

un scor mai mare. Scorul maxim la acest indice este de 100 puncte, însă în calculul scorului final acesta are o pondere de 10%.

- Scorul final total

Scorul final combină toți indicatorii și arată nevoia generală de sprijin prin tehnologie

asistivă. Fiecare componentă are o pondere diferită în calcul, pentru a reflecta importanța

fiecăreia:

Componentă Pondere în scorul final

IBF – limitări funcționale 45%

IEAT – experiență și aderență 25%

IFIT – fezabilitate și impact 20%

IVC – vulnerabilitate socială 10%

Cu cât scorul final este mai mare, cu atât persoana are o nevoie mai clară și justificată de

tehnologie asistivă.

Beneficiarii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a scorului final obținut.

!             Scor de ajustare pentru participare socială activă

Suplimentar scorului de bază rezultat din calculul indicilor, se acordă un scor de ajustare pentru participare socială activă, cuantificat cu 10 puncte.

Acest scor recunoaște complexitatea nevoilor persoanelor încadrate într-o formă de învățământ sau pe piața muncii, unde tehnologia asistivă devine un vector esențial pentru menținerea performaței și intependenței.

Acest scor se atribuie în baza următoarelor criterii:

- integrare educațională: dovada înscrierii și frecventării unei forme de învățământ  (preuniversitar, universitar sau cursuri de formare profesională autorizate);

- integrarea pe piața muncii: dovada existenței unui contract de muncă activ sau a unei forme legale de exercitare a profesiei.

ANEXE Metodologie

ANEXA 1 – Formular pre-înscriere în grupul țintă

ANEXA 2 - Declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

ANEXA 4a - Declarația de angajament și etnie (adult)

ANEXA 4b – Declarație de angajament și etnie a reprezentantului legal al copilului cu handicap/ persoană adultă cu măsură de ocrotire

ANEXA 5 – Recomandare medic/specialist privind acordarea de tehnologii asistive și de acces

ANEXA 7 – Chestionar monitorizare a grupului țintă

ANEXA 1

Formular pre-înscriere în grupul țintă

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

Nume solicitant*: ______ prenume solicitant*: _______ (se va completa numele minorului sau persoanei adulte cu măsură de ocrotire pentru care se solicită pre-înscrierea în grupul țintă)

Nume părinte/reprezentant legal*: _______ prenume părinte/reprezentant legal*: _______ (se va completa doar în cazul minorului sau persoanei adulte cu măsură de ocrotire pentru care se solicită pre-înscrierea în grupul țintă)

CNP*: _________________ (pentru solicitant)  CNP: ______________ (pentru părinte/reprezentant legal daca este cazul)

Adresa de domiciliu (conform cărții de identitate): Localitate*: _______ Județ /Sector*: _____ Strada: _____ Nr: ____ Bloc: ____ Scara: ____ Apartament: ____

Adresa de reședință (dacă este cazul): Localitate*: _______ Județ /Sector*: _____ Strada: ______ Nr: _____ Bloc: ____ Scara: _____           Apartament: _______

Telefon*: _________  Adresă e-mail*:  ___________

Tipul dizabilității*: ________ Gradul de handicap*: __________ Certificat de încadrare în grad de handicap*: Nr: ____ Data: ___

Îmi exprim acordul cu privire la:

- furnizarea documentelor justificative necesare, la solicitarea instituției;

- utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Faptul că v-ați pre-înscris nu înseamnă că veți primi automat e-voucherul, deoarece acordarea acestuia depinde de eligibilitatea stabilită conform regulilor proiectului!

ANEXA 2

Declarație de consimțământ

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

solicitant sau reprezentant legal copil/ persoană adultă cu măsură de ocrotire

Subsemnatul/a ...................................................................................., CNP .................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul...................., eliberat/ă de ....................................................... la data de .............................., cu domiciliul în municipiul/oraș/comuna/sat ..........................., în calitate de ..............................

Declar pe propria răspundere următoarele:

- Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

- îmi exprim acordul               |¯|

- nu îmi exprim acordul          |¯|

cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în cadrul proiectului Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces: TECH-ASSIST”

Semnătura: ……………………………………………………….			Data: ……………………………………

ANEXA 4a

DeclarațiA DE ANGAJAMENT ȘI ETNIE (ADULT)

Subsemnatul/a, ...................................................................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, numărul...................., eliberat/ă de ....................................................... la data de ...................., cu domiciliul în municipiul/oraș/comuna/sat ................................., în calitate de solicitant

declar pe propria răspundere următoarele:

sunt de etnie ROMA

nu sunt de etnie ROMA

- NU am beneficiat de asistență financiară din fonduri publice (europene sau naționale, CNAS) în ultimii trei ani, pentru aceeași sub-clasă conform Inventarului Tehnologiilor Asistive și de Acces Recunoscute Internațional, cu Evidențierea Disponibilității pe Piața Națională (clasificarea ISO 9999:2022), cu excepția persoanelor care suferă de deficiențe bilaterale, pentru care s-a decontat un singur produs/dispozitiv, dar care însă nu acoperă complet nevoia bilaterală a solicitantului.

- NU am beneficiat de subvenționarea dobânzii de la bugetul de stat pentru achiziționarea unui dispozitiv asistiv și de acces

- NU voi înstrăina sau vinde produsul/ele achiziționat/e în baza e-voucherului. În situația constatării înstrăinării produselor achiziționate în baza e-voucherului, voi returna la bugetul de stat contravaloarea acestuia.

- Declar că produsul achiziționat va fi utilizat pe o perioadă minimă de șase luni de la data achiziție.

- Am luat cunoștință de faptul că după minim șase luni de la data achiziției produsului asistiv sau de acces, se vor realiza vizite de monitorizare și mă oblig să răspund la solicitările echipei de proiect.

- Produsul/ele, inclusiv accesoriile dorite se încadrează în categoria tehnologiilor asistive și de acces, conform clasificării ISO 9999:2022 și sunt în legătură directă cu afecțiunea.

- Declar că produsul/ele și accesoriile dorite sunt următoarele, sau aparțin următoarei categorii:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

În situația în care solicitantul dorește un produs care NU se încadrează la categoria de tehnologie asistivă și de acces, conform clasificarii ISO 9999:2022 și conform listei de produse validate în cadrul programului, acesta poate fi exclus din etapele viitoare!

Am luat cunoștință de faptul că orice declarație în fals va atrage după sine excluderea din Grupul Țintă și returnarea subvenției încasate, în momentul descoperirii falsului.

Semnătura: ……………………………………………………….			Data: ……………………………………

ANEXA 4b

DeclarațiA DE ANGAJAMENT ȘI ETNIE (minor / persoană adultă cu măsură de ocrotire)

Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………………., legitimat/ă cu CI/BI, seria ………………………., numărul ………….........., eliberat/ă de ……………………………………. la data de ……………………………., ÎN CALITATE DE ………………………................……………………………………………… al minorului/ persoanei adulte cu măsură de ocrotire …………….…………………………….…………….…………………………........................…, identificat/ă prin C.N.P. …………………………………………..........…………………., cu domiciliul în județul …............................……………………. municipiul/orașul/comuna …....................................................………………………………..

În calitate de reprezentant legal și cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

este de etnie ROMA copilul / persoana adultă cu măsură de ocrotire

nu este de etnie ROMA copilul / persoana adultă cu măsură de ocrotire

- NU a beneficiat de asistență financiară din fonduri publice (europene sau naționale, CNAS) în ultimul an, pentru aceeași sub-clasă conform Inventarului al Tehnologiilor Asistive și de Acces Recunoscute Internațional, cu Evidențierea Disponibilității pe Piața Națională (clasificarea ISO 9999:2022), cu excepția persoanelor care suferă de deficiențe bilaterale, pentru care s-a decontat un singur produs/dispozitiv, dar care însă nu acoperă complet nevoia bilaterală a solicitantului.

- NU a beneficiat de subvenționarea dobânzii de la bugetul de stat pentru achiziționarea unui dispozitiv asistiv și de acces

- NU se va înstrăina sau vinde produsul/ele achiziționat/e în baza e-voucherului. În situația constatării înstrăinării produselor achiziționate în baza e-voucherului, se va returna la bugetul de stat contravaloarea acestuia.

- Produsul achiziționat va fi utilizat pe o perioadă minimă de șase luni de la data achiziție.

- Am luat la cunoștință că, după o perioadă de cel puțin 6 luni de la achiziția produsului asistiv sau de acces, vor fi efectuate vizite de monitorizare, iar eu mă oblig să răspund la solicitările echipei de proiect.

- Produsul/ele , inclusiv accesoriile dorite se încadrează în categoria tehnologiilor asistive și de acces, conform clasificării ISO 9999:2022 și sunt în legătură directă cu afecțiunea

- Declar că produsul/ele și accesoriile dorite sunt următoarele, sau aparțin următoarei categorii:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

În situația în care solicitantul dorește un produs care NU se încadrează la categoria de tehnologie asistivă și de acces, conform clasificarii ISO 9999:2022 și conform listei de produse validate în cadrul programului, acesta poate fi exclus din etapele viitoare!

Am luat cunoștință de faptul că declarația în fals atrage după sine excluderea din Grupul Țintă și returnarea subvenției încasate, în momentul descoperirii falsului.

Semnătura: ……………………………………………………….			Data: ……………………………………

# ANEXA 5

# Recomandare MEDIC / specialist

# privind acordarea de tehnologii asistive şi de acces

DATE DESPRE MEDIC/SPECIALIST

| Nume, prenume medic/specialist |  |
| --- | --- |
| Tip specialist | ☐ medic ☐ psiholog clinician ☐ terapeut ocupațional ☐ logoped ☐ consilier școlar ☐ altul: ........................................................... ...................................................................... |
| Specialitate: |  |
| Denumire instituție: |  |
| Județ: | Localitate: |
| Telefon: | E-mail: |

DATE DESPRE PERSOANA CU DIZABILITATE ȘI NEVOIA IDENTIFICATĂ

| 1. Nume și prenume |  |
| --- | --- |
| 2. Cod numeric personal |  |
| 3. Diagnostic medical: |  |
| 4. Funcții afectate: ☐ mobilitate ☐ deplasare și manipulare obiecte ☐ vedere ☐ auz ☐ comunicare ☐ funcții mintale/cogniție ☐ auto-îngrijire personală ☐ viață domestică ☐ interacțiuni ☐ educație/muncă ☐ viață socială ☐ Altele .................................................................. 4.1. Justificarea impactului afecțiunii/afecțiunilor care au stat la baza încadrării în grad de handicap asupra funcțiilor afectate pentru care se recomandă tehnologia asistivă: ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... |  |
| - Denumirea tehnologiei asistive / acces recomanadată |  |
| - Sunt necesare accesorii ☐ DA ☐NU (Ex: accesorii (ex. baterii și încărcătoare pentru scaune rulante (ISO 12 24)) Denumire accesorii (dacă este cazul): |  |
| - Alte observații: |  |

| Data emiterii recomandării |  |
| --- | --- |
| Semnătura (olografă) |  |
| Parafa (după caz) |  |
| Nr. și data din registrul de consultații/foaia de observație/alt tip de registru al specialistului |  |
| Ștampila instituției/organizației în care activează specialistul |  |

NOTĂ: Recomandarea prezentă se bazează pe evaluarea situației funcționale a persoanei cu dizabilitate, scopul fiind facilitarea accesului la viață independentă, mobilitate, comunicare, participare educațională sau profesională.

Recomandarea are o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

# Anexa 7

Chestionar de Monitorizare a Grupului Țintă

NUME și PRENUME Beneficiar: …………………………………………………………………………………………………...

Data completării – SECȚIUNEA A: …………....……………….

- SITUAȚIA ÎNREGISTRATĂ LA ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

- Gradul de handicap înregistrat la înscrierea în Grupul Țintă, conform Certificatului de încadrare

Grav cu asistent	          Grav              Accentuat	       Mediu	             Ușor

- Situația pe piața muncii (DOAR ADULȚI)

Inactiv              Șomer înregistrat                 Angajat	         Altele:…………………………………….…

Beneficiarul este înscris într-una sau mai multe forme de învățământ (COPII și ADULȚI):

Învățământ de masă           Programe de formare                 Nicio formă de învățământ

Gradul de implicare al persoanei cu dizabilități în viața socială:

Implicare normală	        Dificultăți de implicare             Satisfăcător	               Insuficient

- Alte mențiuni cu privire la gradul de incluziune socială a beneficiarului, în educație și muncă, la înscrierea în proiect (alte situații medicale / socio-economice / etc.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Semnătura beneficiar,

…………………………………………………………….

Data completării – SECȚIUNEA B : …………....……………….

- SITUAȚIA ÎNREGISTRATĂ LA 6 LUNI DE LA ACHIZITIA TEHNOLOGIEI ASISTIVE

- Gradul de handicap înregistrat la 6 luni de la achiziționarea tehnologiei asistive:

Grav cu asistent	      Grav            Accentuat	        Mediu	               Ușor

- Situația pe piata muncii la 6 luni de la utilizarea tehnologiei asistive (DOAR ADULȚI):

Inactiv		 Șomer înregistrat                   Angajat	        Altele:………………………………….

Beneficiarul este înscris într-una sau mai multe forme de învățământ (COPII și ADULȚI):

Învățământ de masă                 Programe de formare             Nicio formă de învățământ

Gradul de implicare al persoanei cu dizabilități în viata sociala la 6 luni de la utilizarea Tehnologiei Asistive:

Implicare normal          Dificultăți de implicare	            Satisfăcător	               Insuficient

- Modul de îmbunătățire a gradului de incluziune socio-economică și al accesibilității  beneficiarului în urma utilizării Tehnologiei Asistive în ultimele 6 luni:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Gradul de satisfacție în urma utilizării Tehnologiei Asistive:

Peste așteptări          Conform așteptărilor         Sub așteptări      Nemulțumit

Opțional – motivarea selectării gradului de satisfacție: ………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Semnătura beneficiar,

…………………………………………………………….

Criteriile de eligibilitate pentru înscrierea persoanelor interesate în Grupul Țintă al proiectului se regăsesc la capitolul IV. ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI, subcapitolul 4.1 Criteriile de eligibilitate pentru intrarea în Grupul Țintă

Clasificarea internațională ISO 9999 oferă un cadru standardizat pentru descrierea și organizarea produselor de asistență destinate persoanelor cu dizabilități. Aceasta grupează tehnologiile asistive în funcție de domeniul de funcționare pe care îl sprijină, facilitând comunicarea între furnizori, utilizatori și autorități și contribuind la comparabilitatea datelor și la dezvoltarea de politici publice coerente. Mai multe detalii la: https://www.iso.org/standard/72464.html

Pentru dispozitive medicale – conform Regulamentului (UE) 2017/745; pentru echipamente electrice/IT – conform directivelor aplicabile (RED 2014/53/UE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE) și Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor.

Conform INS venitul salarial mediu net lunar a fost în decembrie 2025 de 5914 de lei.

Solicitant sau reprezentant legal minor/ persoană adultă cu măsură de ocrotire

Se va menționa în mod specific calitatea persoanei care completează declarația, conform documentelor justificative prezentate la momentul înscrierii.

Se va tăia la momentul completării opțiunea care NU corespunde situației reale!

Numele și Prenumele complet al persoanei pentru care se completează declarația

Recomandarea va fi eliberată obligatoriu de medicul/specialistul din aria corespunzătoare afecțiunii/afecțiunilor care au generat limitările funcționale pentru care se solicită tehnologia asistivă, cu precizarea diagnosticului relevant și a relației acestuia cu funcțiile afectate.

Se va specifica funcția afectată, doar dacă nu se regăsește în listă

Se va detalia în vederea justificării recomandării unui tip de tehnologie asistivă în raport cu limitările funcționale generate de afecțiunea/afecțiunile care au stat la baza încadrării în grad de handicap și/sau afecțiunile asociate relevante documentate medical

Se pot recomanda până la maximum trei poduse asistive și trei accesorii (accesoriile sunt necesare funcționării produselor alese).

Tehnologia recomandată este în concordanță cu limitările funcționale generate de afecțiunea/afecțiunile care au stat la baza încadrării în grad de handicap.

Se va menționa denumirea generică a tehnologiei asistive și de acces împreună cu codul ISO aferent acesteia. (Ex: pentru mobilitate „Scaun rulant electric (ISO 12 23)”; auditiv „Aparate asistive pentru auz (ISO 22 06)”.

Lista actualizată a produselor disponibile în cadrul proiectului este publicată pe site-ul ANPDPD: https://anpd.gov.ro/web/proiecte/proiecte-europene/incluziune-sociala-a-persoanelor-cu-dizabilitati/.

Accesoriile pot fi achiziționate doar împreună cu un produs asistiv corespunzător.

Se vor insera observațiile necesare justificării recomandării astfel încât sa reiasă o îmbunătățire a funcțiilor afectate